**D o d a t e k č. 1**

ke smlouvě o dílo č. NG/1072/2020 ze dne 3.7.2020

**na akci**

**„Stavebně-historický průzkum objektu Národní galerie Praha – Veletržní palác“**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

**OBJEDNATELEM**

Národní galerie v Praze

**a**

**ZHOTOVITELEM**

LOXIA a.s.

Národní galerie v Praze, dále nazývaná **Objednatel** a společnost LOXIA a.s., dále nazývaná **Zhotovitel,** uzavřely dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.7.2020 na akci:

**„Stavebně-historický průzkum objektu Národní galerie Praha – Veletržní palác“**

1. **Znění smlouvy se mění a doplňuje následovně:**

**Odstavec 3.1 článku III. Termíny plnění se mění následovně:**

**3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo ve formě závěrečné zprávy**

**Objednateli nejpozději do 30. 8. 2021**

1. **Zdůvodnění**

K výše uvedenému doplnění dochází na základě dohody obou smluvních stran z důvodu komplikací s ohledem na vládní nařízení, která jsou spojená se situací kolem pandemie covid-19.

1. **Zvláštní ujednání**

3.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a změny a doplňky k tomuto dodatku lze sjednat pouze po vzájemné dohodě s tím, že budou vyhotoveny písemně. Všechny změny budou průběžně číslovány.

3.2 Veškerá ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na předmět plnění tohoto dodatku.

3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

* 1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne …………………. V Praze dne ………………….

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Za LOXIA a.s.  Ing. arch. Milan Veselý  Prokurista | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Za Národní galerii v Praze  Ing. Ivana Štysová  Ředitelka Provozního a investičního odboru NGP |
|  |  |
|  |  |