„Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

# Smluvní strany

objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01  |
| zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640 |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstvaJUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva  |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Michal Kápl, Vedoucí provozu Jaroslav Vlášek, Vedoucí údržby a investic |
| IČ / DIČ | 608 26 801 / CZ60826801  |
| Bankovní spojení:  | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. ú. 109674455/0300  |
| ID datové schránky | jt3gmpk |

a

zhotovitel .

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma  | POLATA s.r.o. |
| se sídlem | Petrovická 440, 399 01 Milevsko |
| zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1794  |
| Jednající  | Pavel Polata - jednatel |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |
| smluvních | Pavel Polata |
| technických | xxx |
| adresa obchodního styku:  | Petrovická 440, 399 01 Milevsko  |
| IČ / DIČ | 46683623/CZ46683623 |
| Bankovní spojení: | 78-482850277/0100 |
| ID datové schránky: | ppgtxim |

uzavírají

po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek“ ev. č. Objednatele 5-2020, ev. č. Zhotovitele 20001/0702020, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo, jak je dále uvedeno.

Účelem tohoto dodatku je reflektovat ve smlouvě skutečnosti, které v rámci zhotovení díla nastaly, a to v souladu s čl. 50 a 51 Smlouvy o dílo. Změny se týkají (i) termínu předběžného převzetí díla z důvodu nepředvídatelné situace covidové-19 pandemie, která znemožnila zhotoviteli dodržet původní harmonogram, a dále pak (ii) ceny díla z důvodu objektivní změn v provedení některých dílčích prací oproti původnímu projektu.**ÚČEL DODATKU**

* 1. **Změna TERMÍNU PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA**
		1. Ustanovení článku 10 v tabulce v bodě 10.1. písmeno (i) Smlouvy se ruší původní text, tj.:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. předběžné převzetí díla
 | 01. 02. 2021 |

A nahrazuje se novým textem:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. předběžné převzetí díla
 | 30. 04. 2021 |

* + 1. Tento Dodatek týkající se změny termínu PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA adekvátně mění i veškeré další termíny, které jsou na tento termín vázány.
		2. Veškerá další ustanovení Smlouvy, která nejsou ovlivněna změnou termínu PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA, zůstávají v platnosti beze změn.
		3. Realizace projektu je silně ovlivněna celosvětovou pandemií COVID 19. Na zahraničního poddodavatele hlavní technologie (kotle a výměníku) firmu ENERSTENA byl litevskými úřady v prosinci uvalen několikatýdenní tzv. lockdown a odborní pracovníci nemohli vycestovat do ČR k pokračování prací na díle (jak dokládá potvrzení zhotovitele uvedené v příloze č. A tohoto dodatku). Z těchto důvodů (majících povahu vyšší moci) nemohl být dodržet harmonogram a je uzavřen tento dodatek reflektující vývoj situace a zároveň klimatické podmínky omezující možnosti uvedení kotle do ověřovacího provozu.
	1. **Změna CENY DÍLA**
		1. Ustanovení článku/odstavce **13. Smluvní cena** v  SoD ev. č. Objednatele 5-2020 a ev. č. Zhotovitele 20001/07 se ruší **původní** text, tj.:

13.1 objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dle smlouvy smluvní cenu, která činí:

98.400.000,- Kč

(slovy: devadesát osm miliónů čtyřista tisíc korun českých)

smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

a nahrazuje se **novým** textem:

13.1 objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dle smlouvy smluvní cenu, která činí:

103.808.804,- Kč

(slovy: sto tři milióny osm set osm tisíc osm set čtyři korun českých)

smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

* + 1. Cena díla zahrnuje veškeré provedené více a méně práce spojené s realizací díla. Podrobná kalkulace se zdůvodněním jednotlivých změn je uvedena v příloze B tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tento Dodatek nabývá účinnosti podpisem Smluvními strana.
	2. Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.
	3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku...................... dne ............za objednatele: | V Písku.................... dne ............. za zhotovitele: |
| ............................................................Karel Vodička, předseda představenstvaTeplárna Písek, a.s.  | ............................................................ Pavel Polata - jednatel |
| ............................................................JUDr. Jan Tarabačlen představenstvaTeplárna Písek, a.s.  |  |

# Přílohy:

**Příloha A –** Potvrzení zhotovitele o překážkách znemožňujících zhotovení díla v plánovaném termínu

**Příloha B –** Podrobná kalkulace více- a méněprací s jejich odůvodněním vč. jednotlivých změnových listů