Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 841/NBVB/011/2021 č. objednatele SML2021-002.1-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „PŘEROV – ul. Wurmova – oprava kanalizace“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zastoupený : Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed

Na základě plné moci

IČO : 608 38 744

DIČ : CZ60838744

Bankovní účet : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Telefon : 585 206 668

E-mail : [strabag.brno@strabag.com](mailto:strabag.brno@strabag.com)

Zápis v obchodním rejstříku vedený v MS v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634

(dále jen zhotovitel)

# **1. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2021 smlouvu o dílo č. zhotovitele 841/NBVB/011/2021 č. objednatele SML2021-002-Ko.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodů změn při provádění díla, kdy v souvislosti s pandemií byla stavba zastavena a kdy při realizaci nastaly nepředpokládané problémy se stavem i skutečnou polohou kanalizace.

Dochází ke změně článku **IV. Lhůta a místo plnění** a to bodu 4.2 Termín realizace takto:

**4.2. Termín realizace**

Termín zahájení díla: 01.03.2021

Termín ukončení prací na vodohospodářském díle: 23.06.2021

Termín ukončení prací na vozovkových vrstvách (v souvislosti se souběžně realizovanou akcí pro město Přerov): 15.07.2021

Termín předání projektové dokumentace skutečného provedení a geometrických plánů –

nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

# **2. Závěrečná ustanovení DODATKU**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou kusech.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Obě strany se potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a

## na důkaz její platnosti připojují svoje podpisy.

Dodatek č.1 přezkoumal: …………………………

Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

V Olomouci dne V Přerově

Za STRABAG a.s. na základě plné moci

Za zhotovitele: Za objednatele:

……………………………… ………………………….

Ing. Svatopluk Novák Michal Zácha

ředitel Oblasti Střed předseda představenstva

………………………………...

Ing. Vítězslav Bujnoch

vedoucí OTÚ Oblasti Střed