**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2019/OIVZ/034**

**uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupený: Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **GREEN PROJECT s.r.o.**

zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel

sídlo/místo podnikání: Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ: 25243

IČO: 27195783

DIČ: CZ27195783

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103585

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/034 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0320/21-R z jednání č. 27 ze dne 25. 5. 2021.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3. Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/034 k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce dětského hřiště Ortenovo náměstí – Praha 7“**, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva byla uzavřena dne 24. 2. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0097/20-R, z jednání č. 8 ze dne 11. 2. 2020.

Dodatek č. 1 je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.9. Smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla takto:**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky   
   a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 5 - Změnové listy č. 2, 3, 4, 6a, 9, 10 a 13);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou Změnových listů (viz Příloha č. 5 - Změnové listy   
   č. 1, 5, 6b, 7, 8, 11 a 12).
4. **Ke změně termínu dokončení plnění** dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací způsobené nepředvídatelnými okolnostmi. Dále Objednatel využívá svého práva vyhrazené změny závazku v souladu s čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy a také přihlíží k nedostatku pracovních sil v důsledku pandemie COVID -19. **Celkem dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 180 dnů, a to nejpozději do 31. 8. 2021**. Veškeré změny a důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
5. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 s tímto textem:

„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 5 Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 2, 3, 4, 6a, 9, 10, 13 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 1, 5, 6b, 7, 8, 11, 12 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 1, 5, 6b, 7, 8, 11, 12 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.13.

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** s tímto textem:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH |  | 7 829 510,77 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH |  | 1 335 117,40 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,**  **ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **9 164 628,17 Kč** |
| **DPH** | 21 % | 1 924 571,92 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **11 089 200,09 Kč** |

**“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění** se mění a doplňuje **odst. 3.1** Smlouvy a nově zní:

„3.1. Dílo specifikované v článku 1. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení plnění veřejné zakázky: stavební práce dokončeny **nejpozději do 31. 8. 2021;** následná údržba zeleně po dobu 3 let od převzetí díla Objednatelem.

**Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ posunout předpokládané ukončení doby plnění díla o 12 měsíců tj. do 31. 12. 2021. Na části pozemku parku je v současné době zřízeno staveniště zhotovitele stavby, která probíhá na sousedním objektu Základní školy T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34. Tato stavba bude dokončena do 8/2021.“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18. a nově zní takto:**

**„**14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem

č. 2 - Harmonogram provádění díla

č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči

č. 4 - Rozhodnutí Stavebního úřadu MČP7 č. j. 259770/2019/SU/Val/Ob.99, R

č. 5 - Změnové listy č. 1 – 13**“**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od platnosti Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku   
    č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o   
    zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru   
    smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění   
    pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel   
    obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:

Příloha č. 5 - Změnové listy č. 1 - 13

V Praze dne 28. 5. 2021 V Praze dne 26. 5. 2021

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 GREEN PROJECT s.r.o.**

Mgr. Jan Čižinský Lukáš Novotný

starosta jednatel