Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

| Harmonogram realizace aktivit (01.10.2020 – 30.09.2021) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektová aktivita | Začátek realizace aktivity | Konec realizace aktivity |
| Řízení projektu | 10/2020 | 09/2021 |
| Zabezpečení povinné publicity projektu | 10/2020 | 09/2021 |
| K01 - Setkání pracovního týmu | 10/2020 | 06/2021 |
| I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti | 07/2021 | 09/2021 |
| K13 -Uspořádání společné veřejné aktivity v kulturně-rekreační/sportovní oblasti | 07/2021 | 09/2021 |
| K24 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu | 10/2020 | 09/2021 |
| I08 - Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky) | 06/2021 | 09/2021 |
| K24 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu | 05/2021 | 09/2021 |