Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

|  |
| --- |
| **Harmonogram realizace aktivit****(01.10.2020 – 30.09.2021)** |
| **Projektová aktivita** | **Začátek realizace aktivity** | **Konec realizace aktivity** |
|  |  |  |
| *Řízení projektu* | *10/2020* | *09/2021* |
| *Zabezpečení povinné publicity projektu* | *10/2020* | *09/2021* |
|  |  |  |
| *K01 - Setkání pracovního týmu* | *10/2020* | *06/2021* |
| *I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti* | *07/2021*  | *09/2021* |
| *K13 -Uspořádání společné veřejné aktivity v kulturně-rekreační/sportovní oblasti* | *07/2021*  | *09/2021* |
| *K24 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu*  | *10/2020* | *09/2021* |
| *I08 - Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky)* | *06/2021*  | *09/2021* |
| *K24 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu*  | *05/2021* | *09/2021* |