DODATEK č. 2

k SmlouvĚ o dílo

**I.**

### Smluvní strany

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel

ve věcech technických: Ing. Bedřich Kȍhler – provozně-technický náměstek

IČ: 00844641

DIČ: CZ00844641

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 876

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2870392/0800

(dále jen „objednatel“)

1. **RAKORD – R & R, spol. s.r.o.**

Se sídlem: Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

Zastoupena: Vendulou Rajfovou – jednatelkou společnosti

IČ: 43960065

DIČ: CZ43960065

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4207899349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Vladimír Rajf, tel.: + 420 777 720 721, Robert Gřegořicea, tel. +420 777 720 744

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2016 a k dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2016 jejím předmětem je zhotovení stavby: **„Nemocnice Město Albrechtice – stavební úpravy“** (dále jen smlouva o dílo).

**I.**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla vyplývající z rozdílů doby mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací díla. Dále jsou předmětem dodatku č. 2 vícepráce plnění ve výši **1.572.930,00** Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši **1.050.377,00** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby a změnami vyplývajícími z rozdílů doby mezi zpracováním projektu a realizaci díla dle Změnového listu (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.**

Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do **29.7.2016** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do **15. 10. 2016** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

**III.**

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH 5.267.908,-- Kč

DPH (21%) 1.106.261,-- Kč

Cena celkem s DPH 6.374.169,-- Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH **5.790.461,--** Kč

DPH (21%) **1.215.997,--** Kč

Cena celkem s DPH **7.006.458,--** Kč

**IV.**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Krnově dne: 27. 7. 2016 |  | V Krnově dne: 27.7. 2016 |
|  |  |  |
| za objednatele  MUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel |  | za zhotovitele  Vendula Rajfová  jednatel |