Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 13/2019-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nemněnice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice

v technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Milan Mleziva, odborný referent pobočky Domažlice

Adresa: Haltravská 438, Domažlice

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel: Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o.

a POZEMKOV0 ÚPRAVY K+V s.r.o.

Reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavlem Vostrackým, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100

IČO/DIČ: 25233025/CZ25233025

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ekc85xd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

**2. Předmět dodatku č. 1**

2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.4.3. v příloze č. 1 SOD č. 13/2019-504202 z původního termínu plnění 31. 6. 2021 na nový termín **31.10. 2021**. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 166997/2021. Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 30. 9. 2020 vyhlášen nouzový stav a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru.

Tento nouzový stav a tato mimořádná opatření nedovolí zhotoviteli plnit práce na dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a tím splnit termín odevzdání této dílčí části, který byl stanoven na 31.06.2021 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 13/2019-504202.

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.4.3. budou adekvátně posunuty termíny plnění i u následujících dílčích částí **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **z** **28.2.2022 na 30.6.2022, 3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení **z 28.2.2023** **na 30.6.2023 a 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **z 28.2.2024 na 30.6.2024.**

2.2. Dodatkem č. 1 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 13/2019-504202“ takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1000 | 8 000 | 29.2.2020 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | Ha | 240 | 600 | 144 000 | 31.10.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150 | 13 000 | 195 000 | **31.10.2021** |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 2 000 | 6 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | Ha | 240 | 400 | 96 000 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 240 | 400 | 96 000 | **30.6.2022** |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 545 000 | **30.6.2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 240 | 800 | 192 000 | **30.6.2023** |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 18 | 1 000 | 18 000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | 1 000 | 26 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 240 | 700 | 168 000 | **30.6.2024** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 454 000 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 240 | 500 | 120 000 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 120 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 545 000,00 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 454 000,00 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 120 000,00 | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 119 000,00** | |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 234 990,00 | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 353 990,00** | |

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

* 1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  2. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajůsi je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 01.06.2021 V Plzni dne 01.06.2021

Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………………………. ……………………………………….  
**Ing. Jan Kaiser Pavel Vostracký**

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GROMA PLAN s.r.o.

reprezentant sdružení