**Příloha ZD č. 05 – Specifikace předmětu plnění**

**(závazný dokument)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel veřejné zakázky:** | **Město Bruntál**  **Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál**  **IČ/DIČ: 00295892 / CZ00295892** |
| **Název veřejné zakázky:** | **„Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr realizátora společného vzdělávacího programu“** |
| Předmětem zakázky je vývoj vzdělávacího programu a proškolení osob, které se budou podílet na realizaci projektu Síť školních podnikatelských inkubátorů realizovaných v rámci operačního programu Interreg V-A CZ-PL.  Projekt je realizován partnery:   1. Město Bruntál 2. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace 3. Gmina Prudnik 4. Powiat Prudnicki   Nový vzdělávací program bude zaměřen na dvě části „Soft skills“ – měkké kompetence a „Hard skills“ – tvrdé kompetence. Vzdělávací program bude zaměřen na podporu podnikání a podnikavosti žáků základní a středních škol s cílem zvýšit jejich uplatnění na společném přeshraničním trhu práce. Vzdělávací program bude k dispozici v jazyce českém a polském. Úkolem dodavatele vzdělávacího programu bude mimo zajištění vlastního vývoje, také zajištění koordinace tvůrců vzdělávacích programů všech partnerů projektu a následné proškolení realizátorů projektu (cca 51 osob).  Proškolení proběhne v CZ i PL.  Realizátoři programu budou následně zodpovědní za samotnou implementaci podpory podnikání v aktivitách projektu.  Dodavatel bude zodpovídat za vývoj a implementaci vzdělávacího programu jako celku. **Vývojová část** Výstup společného vzdělávacího programu   1. Program bude obsahovat baterii cvičení pro rozvoj soft skills se zaměřením na podporu podnikání pro žáky základních a středních škol. 2. Program bude zaměřen i na hard skills v oblasti znalostí místního podnikatelského prostředí v ČR a PL. Tedy bude obsahovat takový soubor znalostí, aby byli žáci schopni, přiměřeně svému věku, chápat rozdíly mezi podstatou podnikatelského prostředí v ČR a PL. 3. Dalším výstupem bude proškolení osob – realizátorů, které budou výstupy z bodu 1. a 2. realizovat v rámci aktivit projektu.   Etapy vývoje a implementace vzdělávacího programu   1. Vývojová část   příprava programu vč. manuálů pro učitele + aktualizace databáze cvičení pro rozvoj měkkých kompetencí žáků s odhadovanou časovou náročností:  30 ČD x 3 experti dodavatele pro rozvoj kompetencí = 90 ČD (člověkodnů)  Na vývojové části budou spolupracovat, ze strany partnerů projektu, koordinátoři vzdělávacího programu. Vždy jeden koordinátor za každého z partnerů.  Předpokládaná doba realizace vývojové části: 4 měsíce od podpisu smlouvy   1. Realizační část programu   Lektoři dodavatele - 48 hodin lektorování + 12 hodin příprava x 5 běhů x 2 lektoři = 600 člověkohodin = 75 ČD **Vzdělávací cíle programu** Cílem programu je zajistit vzdělávání pro budoucí realizátory aktivit projektu na podporu podnikání. Zadavatel požaduje zajistit vzdělávání formou kurzů. Obsah kurzu se zaměří na to, aby se účastníci naučili založit firmu včetně registrace na příslušných úřadech a byli obeznámeni s podmínkami úspěšného zahájení podnikání a se základní právní úpravou pro podnikání v ČR. Zároveň budou účastníci seznámeni s nástroji pro tvorbu podnikatelského záměru a prakticky jej využijí při nácviku formulace podnikatelských cílů, předmětu podnikání, definování zákazníka, či analýze trhu, možnosti financování podnikatelského záměru a možných rizik. Část programu bude věnována rozvoji klíčových kompetencí v podnikání (zejména kompetence ke komunikaci, kompetenci ke kooperaci, kompetence k řešení problému, kompetence k organizaci a plánování a kompetence k výkonnosti) a dovedností nutných pro realizaci podnikatelského záměru, uvědomění si osobnostních předpokladů potřebných pro podnikání a jeho sladění s ostatními oblastmi života. Kurz bude postaven na zkušenostním učení ve formě praktických cvičení pod vedením dvou poradců/lektorů, kteří budou ve vzájemné součinnosti také pozorovateli a hodnotiteli jednotlivých účastníků. Poradci/lektoři – trenéři budou účastníkům podávat kvalifikovanou zpětnou vazbu, včetně doporučení k rozvoji kompetencí v praxi. Vzdělávací kurz bude ukončen reflexí kurzu, sebehodnocením účastníků formou zpracování výstupní zprávy pod vedením lektorů a certifikátem o absolvování kurzu.  Vzdělávací program bude obsahovat minimálně 20 cvičení na rozvoj soft skills pro oblast podnikavosti a nejméně 40 dalších kompetencí, které s rozvojem podnikavosti přímo souvisí (komunikace, kooperace, řešení problém, apod.)  **Popis kurzu:**  A) JÁ – osobnostní typologie a individuální předpoklady k podnikání  Rozsah: 8 hodin  Obsah: S využitím vhodné osobnostní typologie se účastníci kurzu seznámí se svým profilem a jeho základními charakteristikami, silnými stránkami i výzvami ke zlepšení, dále s charakteristikami ostatních profilů a možnostmi využití v komunikaci, spolupráci a v dalších životních a pracovních situacích.  B) MOJE Soft skills – měkké kompetence pro úspěch v podnikání  Rozsah: 16 hodin  Obsah: Rozvíjení kompetencí k podnikavosti, komunikaci, kooperaci, řešení problémů aj. zážitkovou a interaktivní formou, včetně rozvoje prezentačních dovedností a komunikace v obtížných situacích s využitím virtuální reality. Účastníci kurzu obdrží (případně využijí již předané) programy k rozvoji měkkých kompetencí ve výuce žáků s přístupem do on-line databáze cvičení.  C) MOJE Hard skills – tvrdé (podnikatelské) kompetence pro úspěch v podnikání  Rozsah: 8 hodin  Obsah: Rozvoj podnikatelských kompetencí – Marketing v digitální době (4 hodin), Soutěž Cashflow cup – zaškolení na realizaci se studenty (4 hodiny)  D) MŮJ podnikatelský záměr – tvorba a obhajoba podnikatelského záměru  Rozsah: 16 hodin  Obsah: Tvorba podnikatelského záměru krok za krokem, metodika poskytování zpětné vazby při obhajobách podnikatelských záměrů. **Harmonogram vývoje** Zadavatel požaduje měsíc od podpisu smlouvy realizovat úvodní setkání s partnery v rozsahu 4 hodiny. Setkání je koncipováno jako společné a bude určeno pro realizátory aktivit projektu (cca 51 osob). Zadavatel představí partnerům základní prvky budoucího vzdělávacího programu a představí min. 3. cvičení na rozvoj soft skills.  Dodavatel do 14-ti dnů po podpisu smlouvy předloží zadavateli harmonogram realizace vývoje společného vzdělávacího programu a jeho implementace. Harmonogram musí být akceptován zadavatelem. | |