DODATEK č. 1

k SmlouvĚ o dílo

**I.**

### Smluvní strany

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupena:

Ve věcech smluvních Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Ve věcech technických Ing. Janem Vaňkem, Ph. D., provozně-technickým náměstkem

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-0633952017/0100

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924.

 (dále jen „objednatel")

a

1. **Ing. Jaroslav Suchánek**

Se sídlem: Černá cesta 453, 747 57 Slavkov

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Suchánkem

ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Suchánkem

IČO: 16619790

DIČ: CZ6007281434

Bankovní spojení: KB Opava

Číslo účtu: 384 440 821 / 0100

Zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy.

(dále jen „zhotovitel“)

 Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 1. 2021, předmětem které, je zhotovení stavby: **„Revitalizace prostranství u Pavilonů H a E“** (dále jen smlouva o dílo).

 **I.**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla vyplývající z technických a provozních podmínek na straně objednatele. Jedná se o požadavek na realizaci stavební připravenosti vybavení předmětu díla uličním mobiliářem (stavební připravenost pro veřejné osvětlení a venkovních dřevěných pergol).

Dále jsou předmětem dodatku č. 1 vícepráce plnění ve výši **118.227,70** Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši **26.163,12** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby na základě požadavku objednatele, specifikované v Změnovém listě (v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

 **II.**

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH 660.140,00 Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH **752.204,58 Kč**

 **III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne: |  | V Opavě dne: |
|  |  |  |
| za objednateleIng. Karel Siebert, MBA ředitel |  | za zhotoviteleIng. Jaroslav Suchánekmajitel |