Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace

se sídlem:	Pražská 931, 547 01 Náchod

IČO			06668275

zástupce 		RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou A 7554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem		Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO			25297066

DIČ			CZ25297066

zastoupený		Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

- Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo.

- V rámci stavebního řízení nebylo možné včas získat souhlas vlastníků pozemků č. 1134/5, 887 a 2950/1 k. ú. Náchod, které sousedí se stavbou, jež je předmětem projektové dokumentace dle smlouvy o dílo. V návaznosti na to bylo stavební řízení ukončeno. Z tohoto důvodu je nezbytné opětovně vyžádat vyjádření dotčených orgánů a upravit projektovou dokumentaci ve stupni DSP. Hodnota změny závazku byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.

- Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. V návaznosti na tuto změnu dochází ke stanovení dílčích termínů plnění.

# Předmět dodatku

- Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- V článku 5 odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo se doplňuje další termín plnění v následujícím znění:

- předání upravené projektové dokumentace objektu ve stupni DSP spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle čl. 3 odst. 5 písm. o) až s)

nejpozději do 30. 4. 2021

- Tabulka dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

| Dílčí část plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč samostatně | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena A – Cena za energetický posudek dle článku 3 odst. 1 písm. a) | 45.000,00 | 9.450,00 | 54.450,00 |
| Cena B – Cena za zpracování posouzení ZCHD dle článku 3 odst. 1 písm. b) | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
| Cena C – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) - DSP | 128.223,14 | 26.926,86 | 155.150,00 |
| Cena C – vícepráce dle dodatku č. 2 | 45.000,00 | 9.450,00 | 54.450,00 |
| Cena D – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti | 180.000,00 | 37.800,00 | 217.800,00 |
| Cena E – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin | 19.000,00 | 3.990,00 | 22.990,00 |
| Součet dílčích cen | 427.223,14 | 89.716,86 | 516.940,00 |

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- V listinné podobě je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1	Nabídka zhotovitele

Za objednatele v Náchodě dne 				Za zhotovitele v Hradci Králové dne

……………………………………				……………………………………

RNDr. Věra Svatošová					Ing. Zdeněk Balcar

ředitelka						jednatel