#### Dodatek č. 2

**k Příkazní smlouvě č. 84/2020/8/36/1**

ve smyslu ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),

**(dále jen dodatek č. 2)**

**Moravské zemské muzeum**

státní příspěvková organizace

se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČO: 00094862

DIČ: CZ00094862

zastoupená generálním ředitelem Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D.

kontaktní osoba: RNDr. Barbora Javorová

(dále jen „příkazce“ nebo též „zadavatel“)

a

**PhDr. Jan Stolár**

bytem/se sídlem Svárov 109, 273 51

IČ: 70769648, DIČ: CZ490812083

bankovní spojení 578166963/0300

e-mail: mumbay@seznam.cz tel.č.: 605 221 093

(dále jen „příkazník“)

(dále společně též jen „smluvní strany“ nebo „strany této smlouvy“)

**A.**

1. Shora označené smluvní strany uzavřely Příkazní smlouvu č. 84/2020/8/36/1, kterou následně upravily Dodatkem č. 1 ze dne 25. 5. 2020 (dále jen Příkazní smlouva), jejímž předmětem je obstarání některých záležitosti příkazce, které jako závazky pro příkazce vyplývají ze Smlouvy o vzájemné spolupráci při pořádání výstavy č.j. SPH 915/2019 ze dne 5. 6. 2019 ve znění Dodatku č. 4 uzavřené mezi Moravským zemským muzeem na straně jedné a Správou Pražského hradu na straně druhé (dále jen Smlouva SPH 915/2019) v souvislosti s výstavou s pracovním názvem „Jan Amos Komenský“,která se koná vJízdárně Pražského hraduv období do 31. 5. 2021(dále jen „Výstava“).
2. S ohledem na skutečnost, že z důvodů proti epidemiologických opatření přijatých vládou České republiky v souvislosti se šířením viru COVID-19 došlo ke změně termínu konání výstavy specifikované v odst. 1 článku A. tohoto dodatku, vyvstala potřeba upravit některá práva a povinnosti smluvních stran Příkazní smlouvy a prodloužit dobu jejího trvání, dohodly se smluvní strany na tomto Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě.

**B.**

1. Shora označené smluvní strany se dohodly na změně článku II. Doba trvání smlouvy odstavce 2.1., který nově zní:

***2.1. Smlouva se uzavírá na dobu od 3. 4. 2020 do 30. 6. 2021.***

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. Odměna a její splatnost tak, že tento článek nově zní:

***VI.***

***Odměna a její splatnost***

* 1. ***Odměna za činnost dle této smlouvy se sjednává ve výši 479.000,- Kč***
	2. ***V takto sjednané odměně jsou zohledněny všechny činnosti a náklady příkazníka, tedy jak odměna za vykonanou práci, tak i náhrada vynaložených nákladů.***
	3. ***Odměna je smluvena jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání smlouvy. Sjednanou výši odměny nelze překročit.***
	4. ***Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi odměnu ve čtrnácti (14) pravidelných měsíčních splátkách po 33.000,- Kč a jedné (1) splátce ve výši 17.000,- Kč, počínaje měsícem dubnem 2020. Příkazník není plátcem DPH.***
	5. ***Odměna je splatná na základě faktur vystavených příkazníkem se splatností 30 dnů od doručení příkazci. Faktura musí vždy splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů, zejména označení faktury, číslo, IČO a DIČ, název a sídlo příkazce a příkazníka, účtovanou částku, DPH v platné výši, datum uskutečnění zdanitelného plnění, den vystavení a splatnosti faktury a podpis příkazníka. Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.***
	6. ***Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je příkazce oprávněn vrátit ji ve lhůtě 7 pracovních dnů od jejího doručení zpět příkazníkovi s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě příkazce není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení opravené faktury příkazci.***

**C.**

1. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž k uveřejnění smlouvy v registru smluv se zavazuje příkazce.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 3 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 28.4.2021 |  Ve Svárově dne 27.4.2021  |
|  |  |
| XxxxxxxxGenerální ředitel MZM | PhDr. Jan Stolár |
|  |  |