DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 29/2017-504202 ze dne 30.10.2017 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starý Spálenec a část katastrálních území Nový Spálenec a Horní Folmava včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava, uzavřené mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočkyKPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočkyKPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočkyKPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice |
| **Adresa:** | Haltravská 438, 344 01 Domažlice |
| **Telefon:** | +420 724 269 138 |
| **E-mail :** | j.kaiser@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | 7s47464 |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 21106-381/0100 |
| **IČO:** | 252 27 751 |
| **DIČ:** | CZ25227751 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Xxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“)na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).

# Předmět dodatku č. 3

* 1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 29/2017-504202 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec, které jsou vyvolané změnou termínu plnění dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. dle Písemného záznamu o změně termínu plnění č.j. SPU 193407/2021 ze dne 31.5.2021. Při zpracovávání plánu společných zařízení (dále jen PSZ) bylo třeba pro vodohospodářská opatření zpracovat geotechnický průzkum. Práce na zpracovávání PSZ byly přerušeny od 11.9.2020 do 7.1.2021.

Od 5.10.2020 do 11.4.2021 byl v České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS CoV-2) a dále do 17.5.2021 nebylo možné dle pandemického zákona setkávání více osob. Z těchto důvodů nemohl být svolán sbor zástupců vlastníků pozemků, který měl potvrdit změny vodohospodářských opatření na základě výsledků geotechnického průzkumu.

Vzhledem k těmto skutečnostem a na zákldě žádosti zhotovitele ze dne 28.5.2021 o prodloužení termínu odevzdání dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2., se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínu o dobu od 11.9.2020 do 17.5.2021, tj. o 249 dní takto :

dílčí část 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – **nový termín 3.2.2022,**

dílčí část 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – **nový termín 4.2.2023.**

1.2. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2017 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 27 | **2 000**  | 54 000 | 30.03.2019  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha | 525 | **700**  | 367 500 | 30.06.2019  |
| 3.4.2 | **Dodatečné služby**Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha | 5 | **700** | **3 500** | **15.9.2019** |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 298 | **1 500**  | 447 000 | 30.08.2019  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | **5 000**  | 95 000 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 530 | **400**  | 212 000 | 30.09.2019  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | **400**  | 212 000 | **30.11.2019**  |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 391 000** | **31.11.2019** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 530 | **900**  | 477 000 | **3.2.2022**  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 48 | **2 000**  | 96 000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 95 | **500**  | 47 500 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | **5 000**  | 50 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 530 | **900**  | 477 000 | **4.2.2023** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks | 2 | **20 000**  | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 187 500** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 530 | **500** | 265 000  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **265 000** |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 30 | **2 000** | 60 000 | **do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí**  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč**  |   |  | **60 000** |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 1 391 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 1 187 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 265 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 60 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **2 903 500 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   |   | 609 735 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  |  | **3 513 235 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3 Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

* 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V  Domažlicích dne 03.06.2021 V Plzni dne 03.06.2021

Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.