# Dodatek č.1

# ke SmlouvĚ o dílo

Č. 034-2021/PRO/441

####

o provedení stavebních prací uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.**

Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 107

IČ : 00829838

DIČ : CZ00829838

Zastoupený:

ve věcech smluvních: MUDr. Vít Němeček, MBA - ředitel nemocnice

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- náměstek Hospodářsko-technické správy

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

 **JASIP spol. s r.o.**

Novoveská 32,466 01 Jablonec nad Nisou

 IČ : 43222307 , DIČ : CZ43222307

 zapsaný Krajským soudem v Ústí nad Labem,oddíl C,vložka 879

 ve věcech technických,smluvních : Václav Paldus – jednatel

 bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx

 č.ú. : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„Zhotovitel“**)

### II.

### předmět DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly o prodloužení času plnění díla z SOD č. 034-2021/PRO/441 Článku III. Čas a místo plnění, termín dokončení 07.06.2021 na novém termínu dokončení 04.07.2021 (díla spočívajícího ve výstavbě novostavby objektu pro parkování dvou sanitních vozů v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., na adrese Nemocniční 268, 468 41 Tanvald s názvem CEDR Tanvald, Garážové stání sanit u horního vstupu).
2. Ve všech ostatních článcích tento dodatek nijak nemění ujednání daná výše uvedenou SOD.

## III.

### Čas a místo plnění

1. Čas plnění:

 Termín dokončení: 04.07.2021

1. Místo plnění: Nemocniční 268, 468 41 Tanvald

### OBJEDNATEL

|  |  |
| --- | --- |
| V Jablonci nad Nisou dne 03.06.2021 |  |
| za **Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| MUDr. Vít Němeček, MBAředitel |  |

### ZHOTOVITEL

|  |  |
| --- | --- |
| V Jablonec nad Nisou dne 03.06.2021 |  |
| za **JASIP spol. s r.o.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Vladimír Kraus jednatel |  |