**Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. PK/753/2021**

**PK Na Rejdišti 1- HARMONOGRAM PRACÍ**

od 27.7. – 26.8.2021

Malování učeben a ostatních prostor

Převzetí pracoviště prostory školy 27.7.2021

Zakrytí 4.patra 28.7 – 29.7.2021

Výmalba 4.patra 28.7 – 1.8.2021

Zakrytí 3.patra 31.7 – 2.8.2021

Výmalba 3.patra 1.8 – 8.8.2021

Zakrytí 2.patra 3.8. – 9.8.2021

Malba 2.patra 7.8. – 13.8.2021

Zakrytí 1.patra 8.8. – 12.8.2021

Výmalba 1.patra 12.8 – 18.8.2021

Zakrytí přízemí 13.8 – 17.8.2021

Výmalba přízemí 14.8. – 20.8.2021

Lešení únik.schodiště 18.8. – 22.8.2021

Výmalba únikového schod. 21.8 – 26.8.2021

Zakrytí surerénu 17.8 – 18.8.2021

Výmalba suterénu 18.8 – 22.8.2021

Hotové dílo předáno 26.8.2021