Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. PK/753/2021

PK Na Rejdišti 1- HARMONOGRAM PRACÍ

od 27.7. – 26.8.2021

Malování učeben a ostatních prostor

Převzetí pracoviště prostory školy	    27.7.2021

Zakrytí 4.patra				28.7 – 29.7.2021

Výmalba 4.patra				28.7 – 1.8.2021

Zakrytí 3.patra				31.7 – 2.8.2021

Výmalba 3.patra			  	  1.8 – 8.8.2021

Zakrytí 2.patra			  	  3.8. – 9.8.2021

Malba 2.patra			 	  7.8. – 13.8.2021

Zakrytí 1.patra			 	  8.8. – 12.8.2021

Výmalba 1.patra			 	12.8 – 18.8.2021

Zakrytí přízemí 			  	13.8 – 17.8.2021

Výmalba přízemí			 	14.8. – 20.8.2021

Lešení únik.schodiště			18.8. – 22.8.2021

Výmalba únikového schod.	21.8 –  26.8.2021

Zakrytí surerénu 				17.8 – 18.8.2021

Výmalba suterénu 			18.8 – 22.8.2021

Hotové dílo předáno			           26.8.2021