**S m l o u v a      o      d í l o     č. ÚPR/000014/2020/DIL**

**Dodatek č. 1**

**typu PD podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

**I.**

**Smluvní  strany**

**1.** **Objednatel**: **M ě s t o   C H R U D I M**

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16  CHRUDIM

Zástupci:

ve věcech smluvních: Ing. František Pilný, MBA– starosta města

ve věcech technických: Ing.Alena Stará, Ing. Petr Kopecký

bankovní spojení: ČSOB Chrudim

č.ú.: 104 109 190 /  0300

IČO: 00270211

DIČ: CZ00270211

Tel: 469657475, 469657450

Fax:

E-mail: alena.stara@chrudim-city.cz

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pardubická 67

537 16 Chrudim

**2.** **Zhotovitel**:       **Ing. arch. Václav Škarda**

IČO: 626 42 502

DIČ: CZ7111121886

místo podnikání: K vodojemu 201/3, 15000 Praha 5 - Smíchov

bankovní spojení: ČSOB Praha 4

č.ú.: 183201082/0300

tel/fax : 261 222 339, 603 859 332

e-mail : skarda@skardaarchitekti.cz

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Doručovací adresa: Škarda architekti

Náměstí Hrdinů 8

140 00 Praha 4

Revitalizace letního kina v Chrudimi

PD pro územní řízení

**A.**

**Změny :**

**II.**

**Předmět plnění**

V kapitole II. „Předmět smlouvy“ se za dosavadní text vkládá bod 8 :

„8. Původně projekt v sobě zahrnoval lávku směrem do Poděbradovy ulice. S ohledem na lávku bylo upraveno nádvoří Muzea včetně sklonu zpevněných ploch a tím související odvodnění a umístění parkovacích míst. V průběhu plnění smlouvy došlo k novému vývoji událostí, kdy vlastník předmětného pozemku po vzájemném jednání vyžadoval přemístění trafostanice na jeho pozemku (ČEZ vyčíslil náklady na cca 8.mil. Kč). Město za těchto nových okolností upustilo od původního záměru a změnou okolností vyvstal nový požadavek na přepracování dokumentace ve smyslu úpravy počtu parkovacích míst v prostoru Muzea a přepracování odvodnění plochy dopravního řešení. Toto bylo rozhodnuto ve fázi, kdy projekt byl připraven k odevzdání a projektantům vznikly náklady na vícepráce, s tímto související.“

**III.**

**Čas plnění**

V kapitole III. „Čas plnění“, bod 1. se v písmenu c) dosavadní text vypouští a nahrazuje textem následujícím :

„c) Vypracování dokumentace 15. 7. 2021“

**IV.**

**Cena plnění, platební podmínky**

V kapitole IV. Cena plnění, platební podmínky se bod 1 nahrazuje následujícím novým textem:

„1. Celková cena předmětu smlouvy dle kap. II. této smlouvy navýšená o vícepráce ve smyslu bodu II/8, které souvisí s novým uspořádáním parkování na nádvoří Měšťanské besedy, činí :

bez DPH 662.000,00 Kč

21 % DPH 139.020,00 Kč

Celkem 801.020,00 Kč

Cena víceprací bez DPH **60.000,00 Kč**

21 % DPH **12 600,00 Kč**

Celkem **72 600,00 Kč“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. ÚPR/000014/2020/DIL ze dne 24. 9. 2020 se nemění.

**B.**

**Závěrečná ustanovení dodatku**

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejich podepsání oprávněnými zástupci obou stran. V záležitostech smlouvou výslovně neupravených platí podpůrně účinné normy českého právního řádu, zejména občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Dodatek ke smlouvě bude vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk. Vyhotovení mají stejnou platnost.

V  Chrudimi dne: V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. František Pilný, MBA Ing. arch. Václav Škarda

Za objednatele Za zhotovitele

*(razítko a podpis) (razítko* *a podpis*)