**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. objednatele: 1159/2016**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email: meu@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

ve věcech technických: Vladimír Krampera, Pavel Hryzák

1. **Zhotovitel:** **Ars Fabrica,s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 85703

zastoupen: Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Kramlem, jednatelem společnosti

sídlo: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4

IČ: 26493225

DIČ: CZ26493225

bankovní spojení: xxxx

email: xxxx

osoby oprávněné k jednání: Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Kraml

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1159/2016 v platném znění ze dne 24.10.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:

**Článek I.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

**Článek IV. – Doba plnění,** se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

* projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do: **15. 4. 2017**
* projektová dokumentace pro stavební povolení do: **15. 6. 2017**
* projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do: **do 6 týdnů po vydání stavebního povolení**

1. Ostatní činnosti dle čl. I této smlouvy budou probíhat v termínech dle dohody smluvních stran.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 168/7R/2017 dne 1.3.2017.

V Praze dne 8.3.2017 V Jindřichově Hradci dne 6.3.2017

........................................................... ................................................................

za zhotovitele: za objednatele:

Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Kraml, jednatel Ing. Stanislav Mrvka, starosta města