### Smlouva   o  dílo

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

A. Smluvní  strany :

- Objednatel: Domovní správa Prostějov, s.r.o.

se sídlem Prostějov, Pernštýnské  nám  176/8, PSČ 796 01,

IČ: 262 59 893,

DIČ: CZ  262 59 893

zapsaná v  obchodním rejstříku  vedené </DIV><DIV class=centerText align=center>Krajským soudem v Brně</DIV> <DIV class=centerText align=center>oddíl.</DIV> C,

vložka  40603

zastoupená jednatelem:  Ing. Vladimír  Průša

bankovní  spojení :ČSOB, a.s., č.ú.: 174776925/0300

osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Otakar  Brückner, vedoucí

odboru tepelného hospodářství, tel: 602 188 782                                                     ( dále v textu smlouvy označen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:   Kirchner  s.r.o.

se  sídlem  Určická  4220/53, 796 01  Prostějov

IČ:  25505220

DIČ: CZ 25505220

zapsaná  v  obchodním rejstříku KS Brno  odd. C  vložka 28521,

zastoupená  jednatelem :  Martinem Kirchnerem

osoba  pověřená  jednáním  ve  věcech  technických: Ing.Robert  Plhák,

Roman  Urban,

( dále v textu smlouvy označen jako „zhotovitel“)

B.  Předmět  smlouvy :

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Bytové domy Nová Okružní, teplovod  etapa 2,  etapa 3, Prostějov, dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. D. této Smlouvy.

C. Termín  provedení :

1.  Teplovod etapa č.2 :                     1.4.2017- 31.5.2017

2.  Napojení domovního  rozvodu :  1.6.2017 - 30.6.2017

3.  Teplovod  etapa  č.3 :                   1.10.2017 -  30.11.2017

4.  Napojení  domovního  rozvodu : 1.12.2017 -30.12.2017

Termín  je  částečně  vázaný  na  klimatické  podmínky a připravenost HSV.

Práce  na  zakázce  se  zhotovitel  zavazuje  řádně  dokončit  a  zápisem  předat  objednateli  v místě  provádění  díla.

D. Cena díla :

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši  753 206,- Kč (sedumsetpadesáttřitísícdvěstěšestkorun) + DPH a bude uhrazena na účet zhotovitele č.ú.  1502179359 / 0800  vedený u   ČS a.s. Prostějov,  při předání a převzetí díla.

E. Platební  podmínky :

1. Platby  budou  prováděny  dílčími  fakturami  se  splatností  14  dní  dle  skutečného  objemu  provedených  prací  do  výše  80% smluvní  ceny.

2. Konečná  faktura  se  splatností  14 dní  bude  vystavena  zhotovitelem  do  14  dnů  ode  dne  předání  a  převzetí  Díla  bez  vad  a nedodělků. Konečná faktura může být za jednotlivé etapy.

F. Předání  a  převzetí  díla :
Dílo  bude  předáno  a  převzato  písemným  zápisem. Součástí  předávacího  zápisu  budou  všechny  doklady  potřebné  k provozování  díla,  včetně předání geometrického plánu  zadavateli jak  bylo stanoveno v zadávacích  podmínkách.

G. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel  poskytuje  záruku  60   měsíců  na  dílo,  která  začíná  běžet  dnem  odevzdání  díla  objednateli.

2.  Záruční  doba  u  výrobků  obsahující  vlastní  záruční  listy  výrobce  bude  poskytnuta  dle  těchto  záručních  listů.

3. Nástup na  odstranění  vady,  kterou  případně  objednatel  uplatní  z titulu  záruky,  se  sjednává  nejpozději  do  dvou  dnů  ode  dne  reklamace. Zhotovitel  zabezpečí  i odstranění  skrytých vad  zjištěných  v záruční  době  nejpozději  do  3 dnů od  nahlášení  závady.

4.  Záruka  se  nevztahuje  na  závady  vzniklé  neodborným  zásahem  nebo  nekvalifikovanou  osobou.

5. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel

H. Smluvní  pokuty :

1.  V případě,  že  objednatel  nedodrží  termín splatnosti,  bude  vyúčtován z ceny díla poplatek  z prodlení  ve  výši  0,05%  za  každý  den  prodlení.

2. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05 % za každých započatý den prodlení.

I. Zvláštní  ujednání :

1.  Objednatel  předá  zhotoviteli  nezbytné  podklady  a  doklady  k provedení  díla

2.  Objednatel  se  zavazuje  poskytovat  zhotoviteli  nezbytnou  součinnost,  dále  mu  zprostředkuje  přístup  na  pozemky  a  do  prostor  v nichž  se  má  předmět  díla  realizovat.

3.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  kvalitně  a  řádně  při  respektování  platných  předpisů,  technologických  postupů a norem.

4.  Zhotovitel  ručí  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  svých  pracovníků  na  staveništi.

5.  Zhotovitel na  vyžádání  objednatele  provede  i  práce,  které  nejsou  předmětem plnění  této  smlouvy,  avšak  v průběhu  provádění  díla  se  projeví  jako  nezbytně  nutné  pro  její  realizaci. O  těchto  pracech  bude  sepsán  dodatek  smlouvy  o  dílo.

6. Zhotovitel  vede  od  prvého  dne  od  předání  staveniště  až  po  odstranění  vad  prací  stavební  deník,  který  musí  být  uložen  na  přístupném  místě.

J.  Závěrečná  ustanovení :

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Obě smluvní strany  berou  na  vědomí,  že  smlouvy  podléhají  zveřejnění  dle  zákona o  registru  smluv č. 340/2015 Sb.,  musí  být  zveřejněny  v  Registru  smluv,  a  to  do  30-ti  dnů  od  podpisu  smlouvy.  K  tomuto  účelu  jsou  obě  strany  povinny  poskytnout  potřebnou  součinnost ( zejména  poskytnutí  smlouvy  v požadovaném formátu).  Případné  zveřejnění  smlouvy  v RS  zajistí  DSP, s.r.o., nebude-li  dohodnuto  jinak. Obě  smluvní  strany  rovněž  prohlašují,  že  žádný  z  údajů,  uvedených  v  této  smlouvě, nemá  charakter  obchodního  tajemství.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově dne …………….                      V Prostějově dne ………………………

……………………………                                         ………………………………

za  objednatele                                                                za  zhotovitele

Ing. Vladimír Průša                                                        Martin  Kirchner

jednatel                                                                             jednatel