**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxx

xxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: ŽÚ/3/95/P-450

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Jakoubek

Zastoupen ve věcech technických: Hrdonka Tomáš, vedoucí projektant

Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: xxxxx

IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

IDDS: gv6y8j4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321

- dále jen zhotovitel -

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3. 5. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb, na stavbu **„Polní cesty v k.ú. Svitavy-předměstí a Čtyřicet Lánů“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6. 5. 2021.

**II.**

Tímto dodatkem se dílo rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) na akci „Polní cesta U Vodárenského lesa a u Hradce nad Svitavou“. Cena bez DPH za rozšíření díla byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 88 000 Kč dle rozsahu nabídky. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**III.**

Smluvní strany se dohodly na termínu plnění dle čl. II: do 15. 12. 2021.

**IV.**

Tímto dodatkem se rovněž doplňuje ujednání smlouvy o dílo v bodě IV, a to takto: Objednatel zhotoviteli uhradí částku za geotechnický průzkum po jeho předání proti vystavené faktuře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**V.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**VI.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – nabídka 060/21 z 31. 3. 2021.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 31. 5. 2021.

Ve Svitavách dne 31. 5. 2021 Ve Vysokém Mýtě dne 4. 6. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………

Mgr. David Šimek Ing. Jaroslav Jakoubek

starosta města Svitavy jednatel společnosti