**D O D A T E K  K E  S M L O U V Ě O D Í L O, Č. 12/21**

Uzavírá podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

(dále jen smlouva)

Níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

**Objednavatel: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1**

Sídlo: U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ředitelkou zařízení RNDr. Hanou Korčákovou CSc.

IČO: 60077638

Bankovní spojení: ČSOB č. účtu - 241522306/0300

**A**

**Zhotovitel: Kocián Petr**

Sídlo: Strážkovice 139, 374 01 Strážkovice

Zastoupený: Kocián Petr

IČO: 62539469

Bankovní spojení:

**I.**

**Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo – **Demontáž bazénu a pokládka nové dlažba, rekreační areál Mrhal, Hlincová Hora 283, 373 71  Hlincová Hora**

Během demontáže vznikly další vícenáklady:

Voda a odpady: Ochranná folie +PE trubka+2ks zátka+kanal.trubky+kolena,drenáž (použita i na ochranu vody) 3051,-

Práce :1500,-

Elektro: Hromosvod páska 3bal ,svorka 4ks,trubka ochranná 50m,kabel 12m :6265,-

Natažení kabelů +do ochr.trubky +hromosvodu (ke sloupům):2350,-

**Celkem jsou vícepráce v rozsahu :13166,-Kč**

**II.**

**Termín plnění**

1. Objednavatel se zavazuje předat místo nejpozději do 20. 04. 2021.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. č. 1 odst. 1. této smlouvy dokončit a předat objednateli do 15.6 2021
3. O předání a převzetí díla bude osobně přítomna ředitelka DDM.

**III.**

**Cena díla**

1. Cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele, viz příloha, činí:

 **Cena konečná 178 852,-- Kč**

 (Není plátce DPH)

**IV.**

**Úhrada ceny za dílo a platební podmínky**

1. Fakturace zhotovitele proběhne na dvě části po předání a převzetí díla.
2. První část do 30.4.2021 na částku 85.000,-- Kč za materiál a druhá bude vystavena po dokončení a převzetí díla podle cenové nabídky.
3. Faktura bude vystavena do pěti pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele.
4. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení objednavateli. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu tzn., označení účastníků, bankovní spojení, název díla včetně rozpisu, cena díla včetně specifikace výše DPH, razítko a podpis.

**V.**

**Odpovědní zástupci stran**

1. Mimo statutární zástupce objednavatele uvedené v hlavičce této smlouvy jsou realizací díla oprávněni smluvní strany zastupovat:
2. Za objednavatele:

 Ve věcech finančních: pí Zdeňka Květoňová

1. Za zhotovitele:

 Ve věcech smluvních a technických: p. Petr Kocián

 **VI.**

 **Záruka a záruční podmínky**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel přebírá na dílo dohodnutou záruku v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání díla bez vad a nedodělků.
3. Objednavatel oznámí zjevné vady díla při jeho převzetí, ostatní vady do 30 dnů poté, co je zjistil. Oznámení bude provedeno písemně.
4. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů ode dne jejich oznámení objednavatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Provedené opravy vad je zhotovitel povinen objednavateli předat písemně.

**VII.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě nedodržení smluveného termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny bez DPH za každý započatý týden prodlení s odstranění vady.
3. V případě prodlení objednavatele s platbou faktury vystavené s souladu s touto smlouvou zaplatí objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněn objednavatel po jejím vyčíslení odečíst z faktury zhotovitele. Objednatel je oprávněn postupovat obdobně i při uplatnění nároku na náhradu škody.

**VIII.**

**Ostatní ujednání**

1. Změny ve výchozích podkladech nebo požadavcích objednavatele v průběhu pracích budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy.
2. Od smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě jejího závažného porušení jednou ze smluvních stran. V případě odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, není však dotčen nárok na náhradu škod vzniklých jejím porušení.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost

originálu.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva jakož i vztahy ze smlouvy vyplývající se řídí režimem občanského zákoníku a dalšími předpisy a normami vztahujícími se na způsob provádění předmětu díla.
2. Obě strany souhlasí s uvedením této smlouvy na Registru smluv.

 **V Českých Budějovicích dne 31.5.2021**

 …………………………………………………. ……………………………………………

 Objednatel Zhotovitel