|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **37** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Předsazená fasáda nad oknem - Novostavba** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Část hliníkové fasády z falcovaného plechu byla předsazena z důvodu umístění schránky pro screenovou venkovní roletou. Na fasádě bylo navýšeno množství řeziva pro nosný rošt - doplnění dvojitého laťování a další bednění. Změna se týká fasády nad prvek PS20 - prosklená stěna do parku opatřena screenovou roletou | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **19 732,06** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 3 dny** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: Položkový rozpočet č.2: Nabídka subdodavatele | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  | 15.4.2021 |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  | 15.4.2021 |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  | 15.4.2021 |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  | 15.4.2021 |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  | 15.4.2021 |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  | 15.4.2021 |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  | 15.4.2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **38** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Během stavby byl změněn název budovy. Vzhledem ke změně byla zastavena výroba šablony z kompozitu, dle které bude tento plech na falcované hliníkové fasádě provrtán a podsvícen. Název budovy je sice k dnešnímu dni znám, chybí nám ale jeho grafické zpracování, tzn název fontu, velikost písma atd. Po té co bude následující upřesněno se teprve záda do výroby šablona kompozitu, dále pak navrtání plechu, zhotovení podsvícení. Od předložení návrh je tedy nutno počítat s minimálně 4-týdenní prodlevou dodání. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **dosud není vyčísleno** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5 dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | bez příloh | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **39** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Sanitární příčky - změna materiálu** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| V suterénu v místnosti -1.13 se změnila dispozice sociálek. Místo příček vyzděných z porobetonu byly narhazeny stěnou z překližky. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **-4 978,67** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **40** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Chráněná úniková cesta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Změnou užívání místnosti -1.14 bylo nutné ze schodiště v novostavbě vytvořit únikové schodiště a to pomocí nuceného větrání tedy vybudování vzduchotechniky s vlastní řídící jednotkou. Není finální vyčíslení. Projekt stále není uplný. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **399 440,61** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **41** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **VZT výdechy - umělecky ztvárněno** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Součástí projektové dokumentace část vzduchotechnika ve výkresové části jsou obsahem vzduchotechnické výdechy - ocelová trouby 2m vysoké vedoucí od vztuchotechnických jednotek zajišťující odtah a přívod vzduchu od jednotek ze suterénu. Tyto trouby byly sice nakresleny ve výkresová části VZT. Ve stavební části, tabluce klempířských prvků označeny jako K83 s poznámkou NEREALIZUJE SE. Vzhledem k tomu nebyly vykázány v soupis prací, výkazu výměr. Během výstavby bylo provedení těchto výdechů zrušeno a narvženo jiné ztvárnění. Do dnešního dne neznáme jeho podobu. Bez těchto prvků nebude možné finální vyregulování vzduchotechnických jednotek. To tedy bude uděláno provizorně a po odsouhlasení nového řešení a jeho realizaci znovu zregulováno. Doba dodání od předání konečného grafického provedení 5týdnů v souvislosti na složitosti. | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | NE |  | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | bez příloh | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **42** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Rozvody vody v místnosti -1.04, dětské centrum** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| V místnosti -1.04 bylo dodatečně osazeno potrubí pro kanalizace a rozvod vody. Změna byla vyvolána dodatečně po rozhodnutí investora. Rýhy se vysekávaly částečně do mazanin a nivelačních již zarovnaných stěrek a částečně do cihelných stěn. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **15 178,79** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 3dny** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **43** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Snížení dřevěných podhledů** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Původně 1.NP 100mm - nyní 120mm včetně akustické desky 2.NP půvdoně 50mm - nyní 120mm Truhlářský výrobek zrušen a nyní tlumič - vata, dřevěná | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO |  | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **44** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Nátěry sádrových omítek** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Sádorvé omítky budou dodatečně natřeny barvou | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **110 264,86** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **45** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Teraso, navýšení výměry, změna barevnosti** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Teraso v původním objektu mělo kopírovat barevné provedení dříve realizované v historických budovách. Dle tohoto bylo uvažováno. Po provedeném vzorkování si AD vybral provedení terasa v bílé barvě, které je tvořena recepturou s příměsí bílého cementu. S tímto nebylo kalkulováno a má vliv na cenu. Při přeměření výměr bylo zjištěno že projekt nepočítal s výměrou stupňů na schodišti. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **94 681,61** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **46** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Změna velikosti radiátoru - chodba x koupleny** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Během výstavby po dodání a namontování vyvzorkovaných radiátoru do původního objektu, byl výběr přehodnocen a vybrány jiné. Týká se dvou kusů radiátorů na chodbě. Ty byly objednány vyšší - 2,5m a ty původní umístěny do koupelen v 2.NP. Tzn že radiátory musely být demontovány z chodeb a současně zhotoveny nové rozvody v koupelně protože s tímto uchycením nebylo uvažováno. Přičemž v koupelnách byl již hotový obklad z historických obkladaček, které se tímto musely v místech odsekat a zřídit nové rozvody a po té i nové obložení keramickým obkladem. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **67 104,48** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 7 dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **47** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Záměna podlahových krytin: vinyl x dubová podlaha, místnost -1.05** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| V místnosti dětského centra č.-1.05 byla zaměněna původní vinylová podlaha za dřevěnou. Je nutné upozornit že záměnou materiálu došlo k celkové změně stavebního procesu, kdy montáž dřevěné podlahy je podstatně složitější, pracnější i časově náročnější. To se netýká pouze pokládky, ale i přípravy podkladu, montáže a po té technologické přestávky, kdy po té co se dubové podlaha položí, vybrousí a natře druhým olejovým nátěrem, nestává se pochozí okamžitě. Před tím než se stane pochozí je nutné deset dní počkat. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **11 886,06** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 12dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **48** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Nadstandartní výběr kování u dveří** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| U replik původních dveří 23ks křídel zvolil AD kování se zkrytou rozetou. Toto kování nebylo součástí původní dokumentace. Termín dodání kování 1.týden květnu. Pracnější zapravení do dveřního křídla. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **45 200,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 6 dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: korespondence | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **49** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Vyhřívaný chodník mezi budovami** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Na přání investora bude provedeno vyhřívání chodníků, s tím souvisí změna PD která k dnešnímu dni není hotová. Cena zatím není konečná vzhledem k neúplnosti projektu | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO |  | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 21dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet - dosud není úplný | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **50** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Nápis na betonové opěrné zdi - již třetí změna** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Během výstavby byl změně název budovy. Finální podoba názvu byla na třetí pokus. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **12 300,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | **nemá vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: |  | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **51** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Kryty radiátorů - změna perforace truhlářských prvků** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Perforace krytů radiátoru není dle původního zadání. Kromě perforace která je hustější, tím pádem pracnější má vliv na termín a na hodnotu předmětu díla. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **37 290,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | korespondence | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **52** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Doplnění kontaktní difuzní folie za akustickým obkladem** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Akustický dřevěný obklad je navržen včetně difuzní folie s kterou nebylo kalkulováno proto je zda doplněna. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **167 442,48** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 3dny** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **53** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| V PD bylo navrženo, že chodníček na střeše sálu se bude opírat o vyplň otvoru. To není technicky možně, proto byla zřízena ocelková konstrukce lemující betonový chodník. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **48 338,01** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: nabídka subdodavatele | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **54** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Schodiště novostavba - obložení zdí plechem** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| AD požaduje obložení stěn plechem z 1.PP do 1.NP do dnešního není vyprojektováno, nemůže být dodáno ani vyčísleno | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO |  | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: |  | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **55** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Změna radiátorů - "žebříčků" v kouplelně 1.NP** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| AD požaduje změnu již namontovaných radiátorů, tzn byly demontovány stávající již dodané žebříky ze stěn vystěrkovaných dekorativní omítkou. Do nově udělaných stěny byly navrtány nové závěsy a dodány nové žebříky dle přáni AD. Stěrková omítka bude opravena. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **19 979,02** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 2dny** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **56** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Prosklená zástěna v koupelnách - nebylo součástí PD** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Prosklené stěny PS22 nebyly součástí výkazu výměr, dodatečně objednány. Jedná se o dva kusy sprchových zástěn | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **42 465,40** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet č.2 nabídka subdodavatele | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **57** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Snížení vzduchotechnických jednotek a odvodů z kondenzátů** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Vzhledem ke změně umístění svítidel, která jsou mimo usazovací krabice bylo nutné snížit již zhotovený podhled, současně i usazení jednotek. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **25 792,25** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 3dny** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet subdodavatele | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **58** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Doplnění světel v sále - stmívání** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Vzhledem k lepšímu komfortu byla pořízena stmívací světla. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **69 021,30** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **59** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Změna sanitárních doplňků (ZTI)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Původně vybrané sanitární zařízení bylo změněno na následující viz nový výběr AD. Cena je stanovena jako nabídka subdodavatele + koordinanční přirážka 13% | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **29 034,22** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 5dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | č.1: položkový rozpočet | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **60** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Markýza nad PS2abc** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Během výstavby přibyl požadavek od AD na doplnění markýzi nad proskleným prvkem v suterénu PS2abc, do dnešního dne není technicky vyřešeno. Detail ostění, délka ramena, materiál markýzi, uložení. Proto není možné dodat v termínu dokončení stavby. Od předání přesných požadavků 4týdny na dodání markýzi plus nutné stavební úpravy a osazení. Dnes není možné vyčíslit. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO |  | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce - 4 týdny** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | bez příloh | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **61** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **WC nouzové tlačítko** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Na wc pro imobilní bylo přidáno nouzové tlačítko signalizace pro přivolání pomoci pro tělesně postižené osoby. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **45 307,35** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce - 4dny** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | 1. soupis prací 2. nabídka subdodavatele | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **62** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| V původní PD je navrženo jedno místo pro ovládání projektoru, dle zádání investora a lepší a pohodlnější obslubu byla nutnost doplnit a přivést kabeláž i do místnosti za plátnem. S tím souvisí navýšení ceny a časovéh fondu. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **95 622,32** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce - 5dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | 1. soupis prací 2. nabídka subdodavatele | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **63** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Výměna hydraulického agregátu: výtah** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Vzhledem k tomu, že výtah bude sloužit pro přesun imobilních osob byla zvětšena výtahová šachta i výtahová kabina. S větší výtahovou kabinou souvisí výměna hydraulického agregátu. | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **92 660,00** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce - 10dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | 1. soupis prací 2. nabídka subdodavatele | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **64** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Spolkové komunitní centrum Vratislavice** | | | |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 | | | |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou | | | |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | | |
|  | IČ: | 00262978 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 205 | | |
|  | IČ: | 40232549 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  | | | |
| **Záměna svítidel** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
|  | | | | |
| **důvod změny:** |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | **388 376,08** | | |
| vliv na lhůtu realizace: | ANO | **má vliv na celkovou lhůtu realizace v délce 21dní** | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | **změna na dílčí - měsíční fakturaci** | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | 1. soupis prací | | | |
|  | | | | |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| B R E X spol. s.r.o. | Bc. Kateřina Kořínková | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Stanislav Blažek | |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný | |  |  |
| autorský dozor zástupce: | Ing. Jiří Janďourek | |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel | |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti | |  |  |