Dodatek č.1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVě

č. ps dpř/1340/2018

pro projekt

„FN Brno – Centrum komplexní psychiatrické péče Brno - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP“

K4 a.s.

a

Fakultní nemocnice Brno

# Fakultní nemocnice Brno

# IČ 65269705

# DIČ CZ65269705

# se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

# bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 71234621/0710

# jednající prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D, - ředitelem

# Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna

# (dále také jen "Příkazce")

a

K4 a.s.

IČ 60734396

DIČ: CZ60734396

se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3645

# bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 37508000/2700

jednající Ing. arch. Vladimírem Packem - předsedou představenstva

(dále také jen "Příkazník")

# uzavírají tento dodatek k příkazní smlouvě (dále také jen "Dodatek"). Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách znění jednotlivých článků. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.

# ČLÁNEK 2; ČAS a MÍSTO PLNĚNÍ

se v čl. 2.1 a 2.3 doplňuje a mění následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

  - Příkazník bude po nabytí účinnosti této smlouvy poskytovat Příkazci touto smlouvou sjednané služby ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo (k veřejné zakázce FN Brno - Centrum komplexní psychiatrické péče Brno – stavební práce) do 30.11.2021 (předpokládaný termín ukončení).

Nové znění dle Dodatku 1.:

  - Příkazník bude po nabytí účinnosti této smlouvy poskytovat Příkazci touto smlouvou sjednané služby ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo (k veřejné zakázce FN Brno - Centrum komplexní psychiatrické péče Brno – stavební práce) do 31.1.2022 (předpokládaný termín ukončení).

Původní znění dle Smlouvy:

  - Příkazník se touto smlouvou zavazuje k těmto časovým dotacím jednotlivých odborných pozic při plnění činností dle této smlouvy:

Viz tabulky na následující straně.

| Pozice | Činnost na zakázce 0. etapa (hod) | Činnost na zakázce 1. etapa (hod) | Činnost na zakázce 2. etapa (hod) | Činnost na zakázce 3. etapa (hod) | Činnost na zakázce celkem (hod) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI stavební, projektový manažer | 300 | 1500 | 1500 | 850 | 4150 |
| TDI stavební | 640 | 1360 | 1520 | 980 | 4500 |
| TDI rozpočtář | 70 | 190 | 200 | 85 | 545 |
| TDI elektro | 168 | 348 | 354 | 230 | 1100 |
| TDI ZTI | 170 | 370 | 400 | 170 | 1110 |
| Koordinátor BOZP | 130 | 300 | 320 | 110 | 860 |

|  | 0. etapa (měsíců) | 1. etapa (měsíců) | 2. etapa (měsíců) | 3. etapa (měsíců) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba výstavby | 4 | 8,5 | 9,5 | 6 |

Nové znění dle Dodatku 1.:

  - Příkazník se touto smlouvou zavazuje k těmto časovým dotacím jednotlivých odborných pozic při plnění činností dle této smlouvy:

| Pozice | Činnost na zakázce 0. etapa (hod) | Činnost na zakázce 1. etapa (hod) | Činnost na zakázce 2. etapa (hod) | Činnost na zakázce 3. etapa (hod) | Činnost na zakázce celkem (hod) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI stavební, projektový manažer | 300 | 1500 | 1500 | 1150 | 4450 |
| TDI stavební | 640 | 1360 | 1520 | 1300 | 4820 |
| TDI rozpočtář | 70 | 190 | 200 | 120 | 580 |
| TDI elektro | 168 | 348 | 354 | 310 | 1180 |
| TDI ZTI | 170 | 370 | 400 | 240 | 1180 |
| Koordinátor BOZP | 130 | 300 | 320 | 160 | 910 |

|  | 0. etapa (měsíců) | 1. etapa (měsíců) | 2. etapa (měsíců) | 3. etapa (měsíců) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba výstavby | 4 | 8,5 | 9,5 | 8 |

# ČLÁNEK 4; CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

se v čl. 4.1 a 4.3 doplňuje a mění následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

  - Příkazníkovi náleží za výkon činnosti dle této smlouvy úplata (cena) ve výši:

6.898.550,-Kč bez DPH

(slovy: šestmilonůosmsetdevadesátosmtisícpětsetpadesát korun českých)

K úplatě bude připočítávána DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bude-li tento obchod DPH podléhat.

Úplata (bez DPH) v rozdělení na jednotlivé etapy

| Pozice | Hodinová sazba (Kč/hod) | Cena na zakázce 0. etapy (Kč) | Cena na zakázce 1. etapy (Kč) | Cena na zakázce 2. etapy (Kč) | Cena na zakázce 3. etapy (Kč) | Cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI stavební, projektový manažer | 640,- | 192 000,- | 960 000,- | 960 000,- | 544 000,- | 2 656 000,- |
| TDI stavební | 550,- | 352 000,- | 748 000,- | 836 000,- | 539 000,- | 2 475 000,- |
| TDI rozpočtář | 430,- | 30 100,- | 81 700,- | 86 000,- | 36 550,- | 234 350,- |
| TDI elektro | 460,- | 77 280,- | 160 080,- | 162 840,- | 105 800,- | 506 000,- |
| TDI ZTI | 600,- | 102 000,- | 222 000,- | 240 000,- | 102 000,- | 666 000,- |
| Koordinátor BOZP | 420,- | 54 600,- | 126 000,- | 134 400,- | 46 200,- | 361 200,- |

Nové znění dle Dodatku 1.:

  - Příkazníkovi náleží za výkon činnosti dle této smlouvy úplata (cena) ve výši:

7.381.400,-Kč bez DPH

(slovy: sedmmilonůtřistaosmdesátjedentisícčtyřista korun českých)

K úplatě bude připočítávána DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bude-li tento obchod DPH podléhat.

Úplata (bez DPH) v rozdělení na jednotlivé etapy

| Pozice | Hodinová sazba (Kč/hod) | Cena na zakázce 0. etapy (Kč) | Cena na zakázce 1. etapy (Kč) | Cena na zakázce 2. etapy (Kč) | Cena na zakázce 3. etapy (Kč) | Cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI stavební, projektový manažer | 640,- | 192 000,- | 960 000,- | 960 000,- | 736 000,- | 2 848 000,- |
| TDI stavební | 550,- | 352 000,- | 748 000,- | 836 000,- | 715 000,- | 2 651 000,- |
| TDI rozpočtář | 430,- | 30 100,- | 81 700,- | 86 000,- | 51 600,- | 249 400,- |
| TDI elektro | 460,- | 77 280,- | 160 080,- | 162 840,- | 142 600,- | 542 800,- |
| TDI ZTI | 600,- | 102 000,- | 222 000,- | 240 000,- | 144 000,- | 708 000,- |
| Koordinátor BOZP | 420,- | 54 600,- | 126 000,- | 134 400,- | 67 200,- | 382 200,- |

Původní znění dle Smlouvy:

  - Fakturu - daňový doklad vystaví Příkazník po kompletním dokončení každé ze 4 etap díla a jejím převzetí Příkazcem od zhotovitele stavby předávacím protokolem (též „protokolem o předání a převzetí díla"). Úhrada bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystavené Příkazníkem. Splatnost faktury se sjednává na 60 dní od data jejího vystavení, úhrada faktury za 4. etapu bude provedena do 60 dnů od data jejího vystavení, nejpozději však do 30. 11. 2021. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Příkazce ve prospěch bankovního účtu Příkazníka. Záloha se neposkytuje

Nové znění dle Dodatku 1.:

  - Fakturu - daňový doklad vystaví Příkazník po kompletním dokončení každé ze 4 etap díla a jejím převzetí Příkazcem od zhotovitele stavby předávacím protokolem (též „protokolem o předání a převzetí díla"). Úhrada bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystavené Příkazníkem. Splatnost faktury se sjednává na 60 dní od data jejího vystavení, úhrada faktury za 4. etapu bude provedena do 60 dnů od data jejího vystavení, nejpozději však do 31. 1. 2022. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Příkazce ve prospěch bankovního účtu Příkazníka. Záloha se neposkytuje.

V Brně dne 						V Brně dne

Za Příkazce:	Za Příkazníka:

Podpis: 			Podpis:

Jméno: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.	Jméno: Ing. arch. Vladimír Pacek

Funkce: ředitel	Funkce: předseda představenstva