**DODATEK Č. 1**

Tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), a to níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO: 68378271,

 (dále jen „**Objednatel**“); a

1. **" A L L E G R O " s.r.o.,**

se sídlem: Školní 1739, 252 28 Černošice,

IČO: 48951862,

 (dále jen „**Zhotovitel**“).

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“.)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE**:

1. Strany uzavřely dne 6. 10. 2020 smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo (jak je tento pojem definován ve Smlouvě).
2. V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že je potřeba uskutečnit vícepráce.

**BYLO DOHODNUTO následující**:

# Předmět dodatku

## Tímto Dodatkem se Zhotovitel zavazuje provést vícepráce, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 1-5, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za vícepráce cenu, která je uvedena ve změnových listech č. 1-5. Tato cena za vícepráce činí v součtu 97 812,70,- Kč.

# Prodloužení doby plnění

## S ohledem na rozsah víceprací a negativní dopady covid-19 na průběh prací se Strany dohodly, že Zhotovitel je povinen Dílo provést do 30. 6. 2021.

# závěrečná ustanovení

## Ostatní články Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

## Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom stejnopisu.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i změnové listy č. 1-5.

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**Na důkaz čehož** připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně:

**Objednatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Jméno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Funkce: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Funkce: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

PŘÍLOHA 1

Technická specifikace