**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 12.3.2020**

(dále jen „Dodatek“)

**I.**

**Smluvní strany**

**E.ON Energie, a.s.**

Se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

Zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Rudolfem Rýdlem, vedoucím energetických služeb a zdrojů a

Ing. Lubošem Jedličkou, manažerem technických služeb na základě plných mocí

Zastoupená ve věcech technických: Ing. Ilonou Pavlíkovou, manažerem technických služeb

IČO: 260 78 201

DIČ: CZ 260 78 201

Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s. / 27-9426110267/0100

(dále jen **„ECE“** nebo **„Zhotovitel“**)

**a**

**Město Český Krumlov**

se sídlem: nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

Zastoupené ve věcech technických: p. Zdeňkem Kmochem, technikem odboru správy majetku a investic MěÚ Český Krumlov

IČO:00245836

DIČ: CZ00245836

Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka, a.s. / 19-221241/0100

(dále jen „**Zákazník“** nebo **„Objednatel“**)

**I.**

**Předmět dodatku**

**Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo č. 130/2020/OSMI uzavřená smluvními stranami dne 12.3.2020, jejímž předmětem je zejména závazek ECE zhotovit pro Zákazníka dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna svítidel veřejného osvětlení v České Krumlově“ v rozsahu a s parametry uvedenými v nabídce Zhotovitele a v příloze č. 2 Smlouvy – Technická dokumentace a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu (dále také „Smlouva“) se z důvodu řízení vyvolaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže mění a doplňuje takto:**

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIV., odst. 4. Smlouvy dohodly na následujícím Dodatku Smlouvy, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace 1. a 2. etapy díla a zároveň termín dokončení díla.

1.2 Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

**-** čl. III., odst. 1., Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„Dílo bude realizováno ve dvou etapách. Přesnou specifikaci 1. a 2. etapy obsahuje* ***příloha č. 4*** *této Smlouvy. Po dokončení 1. etapy bude realizována 2. etapa, která bude dokončena do 31.8.2021. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.8.2021. Každá etapa bude Objednateli předána* samostatně.“

**-** v příloze č. 4 Smlouvy - Specifikace 1. a 2. etapy díla - se mění uvedené termíny následujícím způsobem:

*1. etapa – průjezdní úseky silnic*

předpokládaný termín zahájení plnění: duben 2021

*2. etapa – ostatní pozemní komunikace projektu*

předpokládaný termín zahájení plnění: po skončení 1. etapy

předpokládaný termín ukončení plnění: do 31.8.2021

**-** v příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění - se rovněž mění uvedené termíny následujícím způsobem:

*1. etapa – průjezdní úseky silnic*

Termín zahájení prací: duben 2021

*2. etapa – ostatní pozemní komunikace projektu*

Termín zahájení prací: po skončení 1. etapy

*Termín ukončení prací: 31.8.2021*

**II.**

**Ostatní ujednání**

2.1 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. dubna 2021, usnesení č. 0146/RM11/2021.

2.2 Smluvní strany souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 ke smlouvě od dílo č. 130/2020/OSMI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smlu (zákon o registraci smluv).

2.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 130/2020/OSMI na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).

2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI a s celým obsahem souhlasí. Jako projev souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI připojují smluvní strany svůj podpis.

2.5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 1 výtisk, oboustranně podepsaný.

2.6 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Zákazníka: | Za ECE: |
| Český Krumlov, dne 22. dubna 2021 | České Budějovice, dne 23. dubna 2021 |
| Mgr. Dalibor Carda  Starosta města | Ing. Rudolf Rýdl  Vedoucí energetických služeb a zdrojů  E.ON Energie, a.s. |
|  | Ing. Luboš Jedlička  Manažer technických služeb  E.ON Energie, a.s. |