DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupená: Ing. Vladimír Stach, kvestor

Interní číslo smlouvy:

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Název/Firma: Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.

Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Zastoupená: Ing. arch. Ladislav David, jednatel

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je požadavek zhotovitele na rozšíření předmětu smlouvy v následujícím rozsahu a specifikaci:

1.

Zhotovení projektové dokumentace "Budova T TUL - transformační stanice 22/0,4kV, včetně přípojky NN pro budovu T"

Součástí je 6x paré společné projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro vydání územního souhlasu, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, 2x PD na CD. Termín předání PD: do 20 dní od uzavření tohoto dodatku smlouvy.

Inženýrská činnost "Budova T TUL - transformační stanice 22/0,4kV"

- Součástí je projednání projektu s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, 2x paré dokladová část, 2x dokladová část na CD.

- Součástí není podání PD na SÚ.

- Termín podání žádostí na dotčené orgány a další organizace: do 5 dní od schválení PD.

- Termín IČ se řídí platnou legislativou (a realitou) v oblasti projednání projektu s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení. Bude se také odvíjet od toho, která "stanoviska" dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení bude SÚ vyžadovat.

Cena za vyhotovení výše uvedeného díla je 31.000,- Kč bez DPH. DPH činí 6.510,- Kč. Cena včetně DPH je 37.510,- Kč.

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že výše uvedené činnosti budou provedeny nejdéle v těchto termínech:

- vypracování projektu do 20 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení zadání stavby, v případě nesplnění této lhůty má TUL právo od této smlouvy odstoupit,

- podání žádosti o stanovisko nebo vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím do 5 - ti pracovních dnů ode dne odsouhlasení projektu pro stavební povolení zadavatelem,

- úkony při výběru zhotovitele stavby – do dvou kalendářních dnů ode dne předložení každého požadavku objednatele,

- autorský dozor během realizace stavby průběžně během realizace stavby do doby převzetí stavby od zhotovitele stavby objednatelem,

- úkony po dokončení stavby, součinnost při předání a převzetí stavby od zhotovitele a při kolaudaci stavby: do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

- veškerá dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude objednateli předána v souladu s termíny dle tohoto odstavce.

2.

Projektová dokumentace "Budova T TUL - demolice garáže"

- Součástí je: 6x paré PD bouracích prací, 2x PD na CD.

- Zahájení prací je možné ihned po obdržení závazné objednávky.

- Termín předání PD je společný se společnou PD pro územní a stavební řízení na akci "Budova T TUL - oprava a stavební úpravy" - tedy do 22.8.2016 - pokud bude závazná objednávka obdržena alespoň 5 dní před tímto termínem.

Inženýrská činnost "Budova T TUL - demolice garáže"

- Součástí je projednání projektu s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, 2x paré dokladová část, 2x dokladová část na CD.

- Součástí není podání PD na SÚ.

- Termín podání žádostí na dotčené orgány a další organizace: do 5 dní od schválení PD.

- Termín IČ se řídí platnou legislativou (a dle skutkových okolností) v oblasti projednání projektu s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení. Bude se také odvíjet od toho, která "stanoviska" dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení bude SÚ vyžadovat.

Cena za vyhotovení výše uvedeného díla je 21.800,- Kč bez DPH. DPH činí 4.578,- Kč. Cena včetně DPH je 26.378,- Kč.

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že uvedené dílo bude provedeno nejdéle v těchto termínech:

- vypracování projektu pro odstranění stavby do 22.8.2016, v případě nesplnění této lhůty má TUL právo od smlouvy odstoupit,

- podání žádosti o stanovisko nebo vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím do 5 - ti pracovních dnů ode dne odsouhlasení projektu pro stavební povolení zadavatelem,

- úkony při výběru zhotovitele stavby – do dvou kalendářních dnů ode dne předložení každého požadavku objednatele,

- veškerá dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude objednateli předána v souladu s termíny dle tohoto odstavce.

Ostatní ustanovení smlouvy se na výše uvedená díla vztahují bezvýjimečně, ledaže z povahy ustanovení (a konkrétních skutkových okolností) jednoznačně vyplývá, že jej nelze pro výše uvedená díla užít.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. Osoba jednající za zhotovitele V Liberci, dne 23.8.2016 | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… osoba jednající za TUL V Liberci, dne 23.8.2016 |
| --- | --- |