***DODATEK č. 1 ke SmlouvĚ o dílo***

***evidenční číslo objednatele SOD 2020/013***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Háje***

***Sídlo: K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4***

***Zastoupený:***

***IČO: 708 75 111***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení:**

 **číslo účtu:**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***MC Systems & Services s.r.o.***

***Sídlo: Weilova 1450/2e, budova 5, 102 00 Praha 10***

***Zastoupený:***

***IČO: 282 52 063***

***DIČ: CZ282 52 063***

***Bankovní spojení:***

 ***číslo účtu:***

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020, evidenční číslo objednatele SOD 2020/013, evidenční číslo objednatele 20NMU039 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:***

***Preambule***

*Při realizaci díla s názvem:* ***„Dodávka a montáž EPS na budově B“*** *se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce.*

*Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.*

*Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.*

*Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.*

*Hodnota dodatečných prací je ve výši 4,8 % původní hodnoty závazku.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

* 1. ***Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:***

***1.1a.*** *Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o následující dodatečné dodávky a práce.*

*Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí každého změnového listu. Změnové listy ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha.*

* 1. ***Odstavec 2.1.2. Článku II. Doba plnění se v souladu s článkem 2.1.4. a nutností provedená dodatečných prací upravuje na následující znění:***

***2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:***

***nejpozději do 21.6.2021 včetně***

*(prodloužení o 14 dnů vlivem požadavku na posunutí termínu montáže v roce 2021 ze strany objednatele*

*prodloužení o 2 dny – realizace dodatečných prací podle Změnového listu č. 1*

*prodloužení o 5 dnů – realizace dodatečných prací podle Změnového listu č. 2*

*prodloužení o 7 dnů – realizace dodatečných prací podle Změnového listu č. 3)*

* 1. ***Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:***

***Článek IV. Cena díla***

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

***4.1.******Cena díla*** *uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**(dále rovněž jen „DPH“)*

***1 931 701,31 Kč bez DPH***

*(původní cena dle SoD: 1 843 168,35 Kč*

*+30 887,20 Kč cena dodatečných prací dle ZL č.1*

*+32 193,46 Kč cena dodatečných prací dle ZL č.2*

*+25 452,30 Kč cena dodatečných prací dle ZL č. 3*

### *Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

###  *289 755,20 Kč*

### *Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

 ***…………………… Kč***

###  *Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

***2 221 456,51 Kč***

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***2.1.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***2.2.*** *Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:*

* *příloha číslo 1 - Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr;*
* *příloha číslo 1 - Změnový list ZL č. 2 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr;*
* *příloha číslo 1 - Změnový list ZL č. 3 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr*

***2.3.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Praze dne 31.5.2021 V Praze dne 31.5.2021***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 *ředitelka DS Háje jednatel*