**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Smluvní strany**

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

IČO: 26475081 DIČ: CZ26475081

se sídlem: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

bankovní spojení: 1700041/0100

zastoupený/jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Mikule

Ing. Nikola Gorelová

zastoupený/jednající ve věcech technických: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131

Ing. Martin Pavel (HIP), Ing. Libor Sychra

na straně jedné (v dohodě dále jen jako **Zhotovitel**)

a

**Město Rokycany**,

IČO:: 00259047

se sídlem MěÚ Rokycany, Masarykovo náměstí I, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Kotora, Ing. Jiří Hlad

zastoupený ve věcech správce zeleně: Ing. Lucie Stehlíková

na straně druhé (v dohodě dále jen jako **Objednatel**)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020**

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2020 Smlouvu o dílo (číslo objednatele 11/ORM/20, č. zhotovitele 12-0120-0100), jejímž předmětem je zpracování studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí řeky Klabavy (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavřely dále dne 2. 12. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je delší časová náročnost projednání studie způsobená stávající epidemiologickou situací a souvisejícími vládními nařízeními.

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy, a to konkrétně **čl. II odst. 1:**

* Čl. II. odst. 1 – původní znění:
* *Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli nejpozději do 30.4.2021 - předání studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření.*
* **Čl. II. odst. 1 – nové znění:**

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli nejpozději* ***do 30.6.2021*** *- předání studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření.*

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran si ponechá po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek přečten a shledán správným, odpovídající svobodné a skutečné vůli smluvních stran. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce, místa a data připojení podpisů.
4. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. *14 362* ze dne *27.4.2021*), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech, dne ***28.04.2021*** V Praze, dne ***29.04.2021***

**Objednatel: Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Václav Kočí Ing. Vladimír Mikule

starosta Města Rokycany

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Nikola Gorelová