Číslo smlouvy objednatele: 24-2016-525203/1

**Číslo smlouvy zhotovitele: 101-2823-16**

D O D A T E K č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 7.1.2016

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu

Realizující pobočka: Pobočka Uherské Hradiště

Sídlo pobočky: x x x x x x x x x x

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

**(dále také „objednatel“)**

**Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Telefon: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

**Úvodní ustanovení**

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 7.1.2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem „PD Polní cesty a protierozní opatření k. ú. Ostrožská Lhota a Ostrožské Předměstí“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota“ a stavby „Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, vč. IP4,13,17, k.ú. Ostrožské Předměstí“. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 s následujícím textem:

**I.**

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby HPC2 v k.ú. Ostrožské Předměstí bylo zjištěno nedostatečné řešení odvodnění cesty v plánu společných zařízení (dále také PSZ). Projektantem pozemkové úpravy bylo navrženo vybudování svodného příkopu u cesty HPC2 a zpracován návrh na změnu PSZ, který byl schválen zastupitelstvem města. Na základě uvedené skutečnosti požádal zhotovitel o rozšíření předmětu smlouvy, posun termínu plnění a změnu celkové ceny za plnění.

**II.**

1. Dosavadní text bodu 1.1 článku I. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1.1 …..

**Hlavní polní cesta HPC2**

Stávající cesta je nezpevněná, s výmoly a dobře zapojeným travnatým drnem bez příkopu. Cesta začíná u intravilánu na hranici obvodu a navazuje na státní komunikaci I/71.

Navržena je celková rekonstrukce komunikace s povrchem z VŠ nebo REC(dle PSZ) vč. výhyben, *svodného příkopu* a jednostranného příkopu. Kategorie cesty je P4,5/30. Délka cesty je 1470 m, šířka cesty je 3,5m + 2 x 0,5m zpevněné krajnice. Podél cesty je navržena jednostranná alej IPN 17 a větrolam IPN 4 délky 300m.

U této cesty dochází ke křížení s elektrickým vedením (VN).

…..

1. Dosavadní text bodu 3.1.1 článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání projektových dokumentací: **31.5.2017.**

1. Dosavadní text bodu 5.2 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5.2 Cena za provedení projektové dokumentace pro stavbu Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota činí **182 980 Kč bez DPH**, cena za provedení projektové dokumentace pro stavbu Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, vč. IP4,13,17, k.ú. Ostrožské Předměstí činí **304 775 Kč bez DPH**. Celková cena za provedení projektových dokumentací činí **487 755 Kč bez DPH**, tj. **590 184 Kč včetně DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7.1.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne V Brně dne

……………………………………………….. ………………………………………………..

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Ing. Mlada Augustinová jednatel

ředitelka

**Objednatel**  **Zhotovitel**