|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka  xxx | Vyřizuje / linka  xxx/  xxx | Místo odeslání / dne  Praha / |

|  |
| --- |
| **Věc:**  **Oznámení o odstoupení od smlouvy**  **Uplatnění nároku na smluvní pokutu** |

xxx,

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 (dále jen „**Objednatel**“) a společnost Moore Czech Republic s.r.o., IČO: 27244784, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235 (dále jen „**Zhotovitel**“), uzavřely dne 18. 1. 2021 smlouvu o provedení analýzy, č. 2021/005 NAKIT (dále jen „**smlouva**“).

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, a s vynaložením veškeré odborné péče pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování analýzy skládající se z částí specifikovaných v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

Podle čl. 4 odst. 4.3 smlouvy byl Zhotovitel povinen předat Dílo Objednateli do akceptačního řízení nejpozději do sedmdesáti (70) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv, dne 18. 1. 2021. Zhotovitel byl tedy povinen předat Objednateli Dílo do akceptačního řízení **nejpozději do 29. 3. 2021**. Zhotovitel do dnešního dne Objednateli Dílo do akceptačního řízení nepředal.

1. Podle čl. 16 odst. 16.3 písm. a) smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli do akceptačního řízení v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4.3 smlouvy, delším než třicet (30) kalendářních dnů.

**Objednatel z výše uvedených důvodů od předmětné smlouvy odstupuje, a to v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 16.3 písm. a) smlouvy.**

Odstoupení je účinné doručením tohoto písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

1. Objednatel tímto zároveň uplatňuje vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu podle ustanovení čl. 15 odst. 15.3 smlouvy, který stanoví, že v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli do akceptačního řízení v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4.3 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla uvedené v čl. 6 odst. 6.1 smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. Vzhledem k tomu, že dne 14. 5. 2021 bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem telefonicky projednáno, že realizace zakázky již nebude z důvodu prodlení Zhotovitele pokračovat, je smluvní pokuta Objednatelem uplatňována pouze za období od 30. 3. 2021 do 14. 5. 2021.

Vyúčtování smluvní pokuty – penalizační fakturu, naleznete v příloze tohoto dopisu. Smluvní pokuta je v souladu s čl. 15 odst. 15.10 smlouvy splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury Zhotoviteli. Úhrada smluvní pokuty se provádí bankovním převodem na účet Objednatele uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch účtu Objednatele.

S pozdravem

………………………

xxx

xxx

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.