Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Hlavní třída 22, Šumperk

zastoupené  ředitelkou PhDr. Marií Gronychovou

IČO:  00098 311

bankovní spojení: KB, č.ú. 333841/0100

na straně jedné jako objednatel

a

Ivo Roháč – varhanář restaurátor

Tř. Svornosti 9

779 0 Olomouc

IČO: 115 67 406

na straně druhé jako zhotovitel

SMLOUVU  O  DÍLO č. 3/2021

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k restaurování sbírkového předmětů: orchestrion H 1 028 ze sbírky šumperského muzea v Šumperku, podsbírky historické.

II. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 7. 6. 2021 do 31. 12. 2026, restaurování bude rozděleno na dílčí etapy dle zadání objednavatele.

1. Pianinová baraš se strunovým potahem ………............(89.000,- Kč bez DPH) - 102.350,- Kč

2. Kladívková a snímací mechanika, perkuse ...…………..(57.000,- Kč bez DPH) - 65.550,- Kč

3. Hnací mechanizmus …………………………………….(21.000,-Kč bez DPH) - 24.150,- Kč

4. Hrací válce ………………………………………………(34.000,-Kč bez DPH) - 39.100,- Kč

5. Skříň, malby na skle …………………………………..(108.000,-Kč bez DPH) - 124.200,-Kč

6. Náklady na přepravu, dokumentaci, pojištění …………..(13.000,-Kč bez DPH) - 14.950,- Kč

Cena celkem ....................................................................................................370.300,- Kč

Cena díla činí bez DPH 322.000,- Kč.  DPH bude připočteno vždy v aktuální platné zákonné sazbě. Dílo je stanoveno se sazbou 15% DPH platnou v roce 2021.  Změní-li se výše DPH, bude vždy k platbám připočteno DPH v aktuální platné sazbě v souladu s platnými právními předpisy.

O předání a převzetí díla jsou účastníci povinni sepsat zápis - Smlouvu o fyzickém předání věci 2/ 2021.

Provedení a úhrada jednotlivých etap bude řízena objednavatelem podle finančních možností organizace v daném roce. Sjednaná doba ukončení restaurování předmětu díla je dána jako nejzazší termín dokončení.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně ve výši 370.300,-  Kč včetně DPH. Platba bude prováděna na základě dílčího plnění.

strana druhá

IV. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Její splatnost se stanovuje dohodou smluvních stran do 14-ti dnů ode dne doručení.

V pochybnostech se má za to, že faktura odeslaná doporučeným dopisem byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

V. Smluvní sankce

V případě nedodržení termínu zhotovení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výší 0,5 % z ceny díla za každý  den prodlení. V případě nedodržení splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

VI. Vady díla

O předání  díla zhotoviteli,  konzultačních schůzkách v průběhu provádění restaurátorských prací  i předávání díla objednateli budou sepsány zápisy - Smlouva o fyzickém předání věci 2/2021.  Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a před potvrzením o převzetí díla. Zjištěné vady je objednatel povinen uvést do zápisu. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od sepsání zápisu o předání díla odstranit v něm uvedené vady. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, dohodli účastníci smluvní snížení ceny za provedení díla o 0,1 % z ceny díla za každý den nesplnění této povinnosti. Zhotovitel předá restaurátorskou zprávu s popisem a fotodokumentací restaurátorských prací až po kompletním restaurování orchestrionu.

VII. Ochrana předmětů

Zhotovitel je povinen po dobu restaurování předmět smlouvy řádně zabezpečit před poškozením nebo zcizením.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona zajistí Objednavatel.  Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. Smlouvu lze měnit, doplňovat a jinak upravovat pouze písemně se souhlasem obou stran, přičemž tyto doplňky nabývají účinnosti dnem podpisu obou stran.

V Šumperku dne 1. 6. 2021                                             V Šumperku  dne 1. 6. 2021

za VM v Šumperku, příspěvkovou organizaci                  za zhotovitele

PhDr. Marie Gronychová                                                    Ivo Roháč – varhanář restaurátor

ředitelka VM v Šumperku                                                   restaurátor pianol a orchestrionů

příkazce operace:……………………….

správce rozpočtu:……………………….