**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 389/2021**

**Název díla:**

**Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech – rozdělovací geometrický plán**

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: GEOVIA s.r.o.**

Židovice 128, 411 83 Hrobce

IČO: 27276554

DIČ: CZ27276554

zastoupený

zástupce ve věcech smluvních:

bank. spojení

číslo účtu

Údaje o zápisu do obchodního rejstříku či jiné evidence: OR v KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22071.

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán z důvodu vládních opatření, která byla uplatňovaná v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a z toho plynoucí omezení, zejména pak nemožnost seznámit vlastníky dotčených pozemků s výsledkem vytyčení hranice pozemků a navrhované nové hranice.

**Dodatkem č. 1 se mění Čl. III. Termín plnění:**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

1. předání a převzetí **ověřeného geometrického plánu** (6 x tištěné + 1 x elektronicky):

nejpozději **do 30.06.2021**

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

1. předání a převzetí **ověřeného geometrického plánu** (6 x tištěné + 1 x elektronicky):

nejpozději **do 31.08.2021**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Hrobcích dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik GEOVIA s.r.o.