Harmonogram prací opravy bytu č.28, Jablonského č.p. 437 Písek

25.6.2021 – 10.7.2021: Bourací, demontážní práce a likvidace odpadů

11.7.2021 – 31.7.2021: Vyzdívání umakartového jádra, montáž rozvodů elektroinstalace + rozvody vody a odpadů

1.8.2021 – 15.8.2021: Provádění úprav povrchů stěn (omítky apod.)

16.8.2021 - 31.8.2021: Provádění obkladů a dlažeb

10.9.2021 – 25.9.2021: Výměna oken a balkonových dveří

26.9.2021 - 30.9.2021: Výmalba bytu

1.9.2021 - 15.9.2021: Provádění nátěrů

17.9.2021 - 14.10.2021: Kompletace elektro a zdrav. instalace

16.10.2021 – 30.10.2021: Demontáž původních PVC a montáž nového PVC, montáž truhlářských výrobků a spotřebičů v kuchyni, montáž dveří.

xxxxx xxxxxxx

RH stavby s.r.o. V Písku 7.6.2021