DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

„Architektonická studie na využití 2. a 3. NP zámku Nová Horka“

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „objednatel“)

1. **MgA. Svatopluk Sládeček**

podnikající pod jménem: MgA. Svatopluk Sládeček

se sídlem: Bratří Jaroňků 1389, 760 01 Zlín

IČO: 12220540

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 151530818/0300

Zapsán v  Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Zlína pod č.j. ŽÚ/5186/2008/zin/2

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 7.5.2021 Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace „Architektonická studie na využití 2. a 3. NP zámku Nová Horka“ (dále jen „Smlouva“).

Ke Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Při projednávání studie v rámci výrobních výborů (konzultací) uplatnil Národní památkový ústav v Ostravě požadavek na zpracování dalšího variantního řešení projektové dokumentace.
2. S ohledem na uvedený požadavek Národního památkového ústavu, který smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení a předání díla zhotoviteli sjednaného v článku IV. odst. 1 Smlouvy tak, že tento **termín se prodlužuje o 10 dnů na celkových 50 dnů** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 16.6.2021 |  | Ve Zlíně dne 16.6.2021 |
|  |  |  |
| za objednatelePhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.ředitel  |  | zhotovitelMgA. Svatopluk Sládeček |