Harmonogram prací opravy bytu č.23, Přátelství č.p. 1973 Písek

15.6.2021 - 20.6.2021: Bourací, demontážní práce a likvidace odpadů

21.6.2021 - 28.6.2021: Vyzdívání umakartového jádra, montáž rozvodů elektroinstalace + rozvody vody a odpadů

29.6.2021 – 15.7.2021: Provádění úprav povrchů stěn (omítky apod.)

16.7.2021 - 31.7.2021: Provádění obkladů a dlažeb

1.8.2021 - 16.8.2021: Výmalba bytu

17.8.2021 - 2.9.2021: Provádění nátěrů

3.9.2021 - 15.9.2021: Kompletace elektro a zdrav. instalace

15.9.2021 - 30.9.2021: Demontáž původních PVC a montáž nového PVC, montáž truhlářských výrobků a spotřebičů v kuchyni, montáž dveří.

xxxxx xxxxxxx

RH stavby s.r.o. V Písku 2.6.2021