**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2020/OIVZ/013**

**uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupený: Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **WANDEL CZECH s.r.o.**

zastoupený: Martin Vavřička, jednatel

sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 289 77 955

DIČ: CZ28977955

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 31813

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/013 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0377/21-R z jednání č. 31 ze dne 15. 6. 2021.

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3. Smlouvy o dílo č. 2020/OIVZ/013 k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce vnitrobloku U Vody vč. opravy vozovky“**, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
3. Smlouva byla uzavřena dne 8. 12. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0742/20-R, z jednání č. 61 ze dne 10. 11. 2020.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.15. Smlouvy a dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)
5. **Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla takto:

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky   
   a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 6 - Změnové listy č. 1 a 5);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou Změnových listů (viz Příloha č. 6 - Změnové listy   
   č. 2, 3 a 4).
4. **Ke změně termínu dokončení plnění** dochází z následujících důvodů:
   1. z důvodu nevhodných klimatických podmínek (1. etapa),
   2. z důvodu prodloužení termínů poddodavatele mobiliáře, který byl jednoznačně určen objednatelem (1. etapa),
   3. z důvodu zjištění objednatele, kdy dva měsíce po předání staveniště zhotoviteli bylo zjištěno, že v rámci inženýringu objednatele nebylo zajištěno stavební povolení k vodnímu dílu – vodovodu, který v rámci rekonstrukce vnitrobloku a osazení pítka je nutné vybudovat, a tudíž nebyly vyřešeny s tím související administrativní úkony se správcem vodovodní sítě, a dosud není souhlasné stanovisko od PVS/PVK (2. etapa).

Z výše uvedených důvodů je realizace díla tímto dodatkem nově rozdělena na dvě části a to časově. Dílo se člení na etapu 1, která představuje provedení všech prací vyjma části díla / rozpočtu s názvem „Oprava vozovky ve vnitrobloku U Vody – Praha 7“ a Rekonstrukce vnitrobloku U Vody – Praha 7, SO 351 Vodovod“, tyto dvě části díla jsou tedy etapa 2.

**Objednatel není oprávněn účtovat pokutu a to z důvodu pochybení na straně objednatele viz Čl. 3 odst. 3.2 SoD.**

1. Ve Smlouvě se v důsledku **neúplné zadávací dokumentace** **objednatele** v odst. 2.3 tohoto Dodatku č. 1 doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4s tímto textem:

„ V důsledku probíhající administrace a zajišťování souhlasného stanoviska od PVS/PVK objednatelem k vodnímu dílu, která má vliv na realizaci opravy vozovky části s názvem „Oprava vozovky ve vnitrobloku U Vody – Praha 7“, dochází ke členění stavby na **dvě etapy**:

**1. etapa** zahrnuje práce na rekonstrukci vnitrobloku U Vody, vyjma prací spojených s realizací vodovodu (v rozpočtu Rekonstrukce vnitrobloku U Vody - objekt SO 351 – Vodovod) a navazující části díla s názvem „Oprava vozovky ve vnitrobloku U Vody – Praha 7“.

**2. etapa** sestává z prací souvisejících s realizací vodovodu (v rozpočtu Rekonstrukce vnitrobloku U Vody - Objekt SO 351 – Vodovod) a s tím související a navazující práce na opravě vozovky (rozpočet Oprava vozovky ve vnitrobloku U Vody – Praha 7). Vzhledem k tomu, že prodloužení vodovodního řadu zasahuje i do opravované vozovky, může být tato opravena až po vybudování vodovodního řadu.“

Dále se ve Smlouvě v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 s tímto textem:

„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 6 Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 1 a 5 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s  § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 2, 3 a 4 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s  § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 2, 3 a 4 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s  § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.4 až 1.18 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.20.

1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny **termínu dokončení plnění mění** v čl. 3 odst. 3.1, který nově zní takto:

„ 3.1. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v těchto

termínech:

**1. etapa**

Termín zahájení plnění: předáním staveniště Zhotoviteli, nejpozději

do 14 dní od účinnosti smlouvy

Termín dokončení plnění 1. etapy veřejné zakázky: **do 6 měsíců a 25 dní** od zahájení plnění

**tj. do 16. 7. 2021**

**2. etapa**

Termín zahájení plnění: předáním staveniště Zhotoviteli, nejpozději

do 14 dní od účinnosti smlouvy

Termín dokončení plnění 2. etapy veřejné zakázky: **do 2 měsíců** od předání souhlasného stanoviska od PVS/PVK objednatelem“.

Číslování odstavců se nemění.

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** s tímto textem:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH |  | 6 502 956,12 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH |  | 616 825,00 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,**  **ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **7 119 781,06 Kč** |
| **DPH** | 21 % | 1 495 154,02 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **8 614 935,08 Kč** |

**“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18. a nově zní takto:**

**„**14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – oprava vozovky

č. 2 - Nabídkový rozpočet - vnitroblok

č. 3 - Projektová dokumentace (oprava vozovky, vnitroblok); Stanoviska DOSS (vše v digitální podobě na DVD/CD nosiči)

č. 4 - Harmonogram provádění díla

č. 5 - Seznam poddodavatelů

č. 6 - Změnové listy č. 1 - 5**“**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od platnosti Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku   
    č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o   
    zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru   
    smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění   
    pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
7. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:

Příloha č. 6 - Změnové listy č. 1 - 5

V Praze dne 17. 6. 2021 V Praze dne 16. 6. 2021

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 WANDEL CZECH s.r.o.**

Mgr. Jan Čižinský Martin Vavřička

starosta jednatel