Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 04. 2021 tohoto znění:

I.

Smluvní strany

## **Objednatel:** **Žatecká teplárenská, a. s.**

Se sídlem: Žatec, č.p. 3149,

PSČ 43801

Zapsán: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

Zastoupená:

předseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

IČO: 64650871

DIČ: CZ64650871

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

Tel.:

a

**Zhotovitel: Turbion, s.r.o.**

Se sídlem: Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČO: 03222446

DIČ: CZ03222446

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

Tel.:

Ve věcech obchodních a technických souvisejících s plněním práv a povinností dle této smlouvy jsou za smluvní strany oprávněni jednat:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**I.**

1.1 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 bod 3.1.1 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 24 hodin od odeslání výzvy k zahájení prací na e-mailovou adresu Zhotovitele:.*

*Objednatel je oprávněn tuto výzvu odeslat pouze v období od 22. 06. 2021 do 25. 06. 2021. Pokud Objednatel nevyzve Zhotovitele v tomto období k zahájení prací na díle, zahájí Zhotovitel práce na díle i bez výzvy nejpozději dne 26. 06. 2021. Zahájením prací se rozumí předání a převzetí staveniště, o kterém bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol.“*

1.2 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 bod 3.1.2 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Pokud Zhotovitel nepodepíše předávací protokol ve smyslu článek III. odst. 3.1 bod 3.1.1 této smlouvy nebo se vůbec nedostaví k předání a převzetí staveniště, bude se mít staveniště za předané a převzaté uplynutím 24 hodin od odeslání výzvy k zahájení prací dle článku III. odst. 3.1 bod 3.1.1 této smlouvy a/nebo dne 26. 06. 2021.“*

1.3 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 se nově doplňuje o bod 3.1.3, který zní:

*„Zhotovitel je povinen dne 17.6.2021 uskutečnit v rámci přípravy díla uskutečnit obhlídku stavu kotle a předmětu díla. Obhlídka může být uskutečněna i za průběhu čistících a údržbových prací v kotli.“*

1.4 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 se nově doplňuje o bod 3.1.4, který zní:

*„Zhotovitel je povinen mít veškeré komponenty pro zhotovení díla na místě provádění díla nejpozději dne 26. 06. 2021.“*

1.5 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.1 se nově doplňuje o bod 3.1.5, který zní:

*„Zhotovitel je povinen provádět dílo ve spolupráci se zástupcem společnosti Kohlbach Holding GmbH. Zhotovitel je povinen vydat Objednateli potvrzení o kompletnosti a správnosti montáže díla.“*

1.6 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.2 bod 3.2.1 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do zkušebního provozu nejpozději dne 05. 07. 2021. O předání a převzetí díla do zkušebního provozu bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán zástupci obou stran této smlouvy.“*

1.7 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.2 bod 3.2.2 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo do zkušebního provozu i před sjednaným termínem.“*

1.8 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.2 bod 3.2.3 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zkušební provoz je sjednán na 7 dní ode dne, kdy Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli najetí a zahájení provozu kotle K4. Zkušební provoz bude zahájen nejpozději do 07. 07. 2021. V případě, že nebude kotel K4 najet nebo nebude Zhotoviteli oznámen zkušební provoz, považuje se termín 07. 07. 2021 za den zahájení zkušebního provozu.“*

1.9 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.2 bod 3.2.5 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Po skončení zkušebního provozu Zhotovitel předá a Objednatel převezme dílo, čímž se bude mít dílo za dokončené a převzaté. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán zástupci obou stran této smlouvy. Dílo bude Zhotovitelem připraveno*  *k předání nejpozději dne 17. 07. 2021.“*

1.10 Smluvní strany se dohodly, že článek VI. odst. 6.2 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení a předání díla do zkušebního provozu, a to ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.“*

1.11 Smluvní strany se dohodly, že článek VI. odst. 6.3 smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem předání díla dle článku III. odst. 3.2 bod 3.2.5 smlouvy o dílo, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.“*

**II.**

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

2.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021.

2.3 Další změna smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2021, již ve znění tohoto dodatku, je možná pouze prostřednictvím dalšího písemného číslovaného dodatku s pořadovým číslem dva (2), jenž bude podepsán oběma smluvními stranami.

2.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, a že jej uzavřely po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy pod tímto dodatkem.

V Žatci dne 18.06. 2021 V Praze dne 18.06.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žatecká teplárenská, a.s. Turbion, s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žatecká teplárenská, a.s.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žatecká teplárenská, a.s.