|  |
| --- |
| \*MKCRX00GGPGV\*  |

Č. j.: MK 12893/2021 OVV

 **Dodatek č. 9 ke smlouvě 25/2018/OVV**

**o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)**

**Smluvní strany:**

1. Poskytovatel: **Česká republika - Ministerstvo kultury** - organizační složka státu

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČ: 00023671

Zastoupený: PhDr. Lubomírem Zaorálkem, ministrem kultury

(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: **Národní muzeum**

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1

IČ: 00023272

Zastoupený: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

3. Příjemce: **Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.**

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

Adresa: Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8

IČ: 67985921

Zastoupený: PhDr. Lubošem Velkem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „příjemce“)

**Čl. I.**

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 25/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu **„Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu“** identifikační kód projektu: **DG18P02OVV025** (dále jen projekt).

**Čl. II.**

Smluvní strany se dohodly na změně ve smlouvě, Příloha č. 1 – Přihláška projektu, kapitola B. III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu, P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce, kapitola B. IV. Popis projektu.

**B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu**

**Masarykův ústav a Archiv AV ČR**

**Původní znění:**

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

|  |
| --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

|  |
| --- |
| Vyhotovování rešerší k biografiím poslanců, jejich zanášení do databáze. Člen týmu rešeršistů (zejména podíl na etapě č. 03 a 06). |

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

|  |
| --- |
| 1) ZVÁNOVEC, Mikuláš. *Die SdP im Parlament. Eine Kollektivbiographie der Mitglieder des parlamentarischen Klubs der SdP und der KdP*. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 2/2017 (v tisku). |

**se ruší a nahrazuje**

**Nové znění:**

**1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:**

|  |
| --- |
| **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx** |

**3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:**

|  |
| --- |
| 1) KLEMENT, Martin –KESSLER, Vojtěch. *Vytoužená, nepochopená, zapomenutá. Jahnova mohyla u Chebu*. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 144 p. ISBN 978-80-7422-351-8.2) KLEMENT, Martin – STEINS, Gerd. Josef Jungmann, Friedrich Ludwig Jahn und Deutsches Volksthum. In Krüger, M. – Steins, G. (Hrsg.). *Turnen ist mehr. Patriotismus als Lebensform*. (Geschichte der Körperkultur in Studien und Materialien, Bd. 1) Hildesheim: Arete Verlag, 2014, s. 77–122. ISBN 978-3-942468-29-9.3) KLEMENT, Martin –KESSLER, Vojtěch. Der Jahnmalhügel bei Cheb (Eger) in Tschechien. Ein Manifest der turnvölkischen Weltanschauung. In Dietz, M. – Thomas, M. – Ulfkotte, J. (Hrsg.). *Tagungsdokumentation „Sportgeschichte mitten in Deutschland“. Sammeln – Erforschen – Zeigen. Vorträge des gleichnamigen 7. DAGS-Symposiums am 9. bis 11. Oktober 2014 in der Jahnstadt Freyburg (Unstrut)*. (7. Band der als DAGS-Magazin eröffneten Reihe, 2. Band der neuen Schriftenreihe) Hildesheim: Arete Verlag, 2015, s. 34–50. ISBN 978-3-942468-63-3.4) KLEMENT, Martin –KESSLER, Vojtěch. Obraz první světové války v Německém turnerském svazu. In Zemanová, M. – Zeman, V. (vyd.). *První světová válka a role Němců v českých zemích*. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem – Univerzita J. E. Purkyně – Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, 2015, s. 220–233. ISBN 978-80-7414-991-7.5) KLEMENT, Martin. Wo fliegst du hin, Falke? In Krüger, M. – Steins, G. (Hrsg.). *Lanz ist allzeit eine Turnfahrt wert! Fr. L. Jahn – gehuldigt und verfälscht*. (Geschichte der Körperkultur in Studien und Materialien, Bd. 2) Hildesheim: Arete Verlag, 2017, s. 49–89. ISBN 978-3-942468-86-2.6) KLEMENT, Martin. Streit um den Bubikopf – Streit um die Rolle der Frau. Antisemitismus und Antifeminismus in den deutschnationalen und völkischen Turnverbänden Mitteleuropas. In Homering, L. – Oßwald-Bargende, S. – Riepl-Schmidt, M. – Scherb, U. (Hrsg.). *Antisemitismus – Antifeminismus. Ausgrenzungsstrategien im 19. und 20. Jahrhundert*, Roßdorf: Ulriche Hlemer Verlag, 2019, s. 187–209. ISBN 978-3-89741-438-9.7) KLEMENT, Martin. Tělocvična – Symbol utváření mnohovrstevnatého jedincova sebepojetí. In Raška, J. – Hlavačka, M. (vyd.). *Symboly doby. Geneze, diskurz, historiografie.* Praha: Historický ústav, 2019, s. 83–122. ISBN 978-80-7286-335-8.8) KLEMENT, Martin. Sokol-Vereine der ausgewanderten Tschechen in Amerika – Vereine „guter Tschechen“ oder „guter Amerikaner“?. In Krüger, M. – Hofmann, A. (Hrsg.). *Sportgeschichte in Deutschland. Herausforderungen und internationale Perspektiven.* (Bildung und Sport, Bd. 22) Wiesbaden: Springer VS, 2020, s. 3–33. ISBN 978-3-658-27821-2. |

**P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce**

**Masarykův ústav a Archiv AV ČR**

**Původní znění:**

|  |  |
| --- | --- |
| **G10** | RP |
| **G11** | OCR |
| **G12** | xxxxxxxxxx |
| **G13** |   |
| **G14** | xxxxxxxxx |
| **G15** | xxxxxxx |
| **G16** | xxx |
| **G17** |   |

**se ruší a nahrazuje**

**Nové znění:**

|  |  |
| --- | --- |
| **G10** | RP |
| **G11** | OCR |
| **G12** | xxxxxxxxxxx |
| **G13** |  |
| **G14** | xxxxxxxx |
| **G15** | xxxxxxx |
| **G16** | xxxx |
| **G17** | xxxx |

**Zdůvodnění:**

xxxxxxxxxxxxxxxx, který pracoval na rešerších dat pro budovanou databázi poslanců, ukončil pracovní poměr u příjemce Masarykův ústav a Archiv AV ČR k 31. 12. 2020. V plném rozsahu jej od začátku roku 2021 do konce řešení projektu v roce 2022 nahradí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který výborně splňuje všechna odborná kritéria.

**B.IV. Popis projektu**

**9. Etapy projektu**

**Původní znění:**

**Etapa č. 03: Sběr dat a jejich vložení do databáze.**

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

|  |
| --- |
| Tato etapa kombinuje základní (sběr dat) a aplikovaný výzkum (plnění databáze a první vyhodnocování získaných dat, následně příprava specializované mapy). Základní výzkum v rámci této etapy spočívá ve sběru biografických dat na základě literatury, archivních pramenů a dobového tisku. Náročnost úkolu bude kolísat podle období sběru a podle charakteru dochování dat. Pracovní odhad počtu zastupitelů za celé sledované období je odhadován na cca 9.000 osob, tj. asi 5.000 do roku 1948 a 4.000 po roce 1948).Pro období 1848/49, 1861–1939 a 1946–1948 zajistí sběr tým 10 rešeršních pracovníků MÚA. Z nejrůznějších důvodů nelze ovšem stanovit průměrný čas potřebný pro zpracování jednoho hesla, neboť jejich obtížnost bude příliš různorodá. Pro starší období, tj. do roku 1948, resp. 1918 předpokládáme, že jeden rešeršista průměrně zvládne za jeden měsíc dohledat v archivech, zpracovat a zanést do databáze cca 10 biogramů. To za etapu dlouhou 46 měsíců dává výsledek cca 4.600 biogramů (poslanců ovšem odhadujeme celkově 5.000, nicméně počítáme s určitou rezervou vzniklou např. dublováním řady osobností, které byly současně členy vícera zákonodárných sborů najednou, např. zemského sněmu i říšské rady současně). Část rešeršistů bude přijata v režimu pracovní smlouvy (xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx), část v režimu DPČ, resp. DPP. Hodinová sazba (mezi 300 a 400 Kč/hodina) se bude odvíjet jednak od kvalifikace dotčených rešeršistů (Mgr. nebo PhD.) a dále od náročnosti konkrétních skupin hesel, kdy od části rešeršistů budeme vyžadovat i znalost německého jazyka a čtení kurentu (zejm. pro období před rokem 1918).Zpracování biogramů poslanců za období 1948–1992 zajistí tým z celkem 20 rešeršních pracovníků ÚSTR. Metodika výpočtu nákladů je však ve srovnání se starším obdobím poněkud odlišná, neboť se výrazně liší charakter pramenů (v češtině a strojopisem). Všichni rešeršisté ÚSTR budou zaměstnáni v rámci DPP. V průměru počítáme, že 1 rešeršní pracovník zvládne zpracovat jedno heslo v průměru za 5 hodin. Při hodinové sazbě 200 Kč předpokládáme náklady na zpracování jednoho biografického záznamu 1000 Kč. Hodinová sazba je tedy nižší než pro rešerše v období 1848-1948, protože nevyžaduje do tak velké míry znalost cizích jazyků ani zběhlost ve čtení starého písma. Celkovou částku počítáme 3 400 000 Kč, což odpovídá počtu 3.400 hesel. Celkový počet hesel pro toto období odhadujeme 4.000, nicméně počítáme s určitou rezervou vzniklou např. dublováním řady osobností, a také předpokládáme zejména pro normalizační období personální stabilitu v obsazení parlamentu.Rešeršní pracovníci budou při získávání dat postupovat systematicky podle jednotlivých volebních období, aby uzavřená data za jednotlivé chronologické (a teritoriální) celky mohla být následně, resp. paralelně zpracovávána do podoby, resp. pro potřeby specializované mapy s odborným obsahem. Předpokládáme, že v roce 2018 budou zpracována data pro říšský sněm a zemské sněmy 1848/49 a paralelně pro Národní shromáždění za období 1948-1968; v roce 2019 data za český zemský sněm 1861-1913 a říšskou radu 1873-1918 a paralelně pro Federální shromáždění 1968-1986; v roce 2020 data pro poslaneckou sněmovnu a senát 1920-1948 a paralelně pro Českou národní radu 1968-1986. V roce 2021 pro období nepřímých voleb do říšské rady 1861-1873 a dále pro Federální shromáždění 1986-1992 a Českou národní radu 1986-1992. V roce 2021 proběhne i verifikace a kontrola shromážděných dat za celou etapu. Postup prací řídí koordinátoři za MÚA a ÚSTR. |

**Etapa č. 06: Inovace databáze a vložení dat nevolených poslanců.**

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

|  |
| --- |
| Tato spojuje vývoj a základní výzkum. Vývojová část spočívá v inovaci databáze jednak na základě jejího dosavadního provozu, jednak na potřebu zohlednění specifik pro plnění daty nevolených (kooptovaných, jmenovaných) poslanců, resp. zákonodárců. Existence občany nevolených zastupitelů totiž představuje specificky český fenomén, se kterým se v dějinách českého parlamentarismu opakovaně setkáváme. Spadají sem jak členové panské sněmovny říšské rady, které jmenoval císař, resp. kteří byli zastoupeni na základě dědičného práva zasedat v panské sněmovně říšské rady, tak poslanci mimořádných parlamentních těles vzniklých ve 20. století v období revolučních zvratů. Jmenovitě jde o členy Revolučního Národního shromáždění (1918-1920), dále Prozatímního Národního shromáždění (1945-1946), členy České Národní rady (vybrané Národním shromážděním 1968 a 1969), a poslance kooptované do existujících totalitních parlamentních sborů po převratu v listopadu 1989. Podchycena budou i data „poslanců“ zvolených v roce 1848 do českého sněmu, který se však nikdy nekonstituoval. Zpracování dat uvedených poslanců je dílčím způsobem odlišné, neboť nevzešli z voleb, a databáze, resp. specializovaná mapa tak nemůže reflektovat dosud sledovanou problematiku volebního chování obyvatel předcházejícího vzniku těchto parlamentních těles.Databáze sloužící dosud jako podklad pro vznik specializované mapy bude současně inovována v tom směru, že bude rozšířena i o informace nesloužící pro statistické a prosopografické zpracování dat. Konkrétně půjde o rozšíření databáze o fotografie poslanců a další případný ikonografický či audiovizuální materiál související s jejich činností, o připojení bibliografie týkající se jednotlivých poslanců, o možné propojení databáze poslanců s databázemi stenografických protokolů vytvořených v minulosti Rakouskou národní knihovnou (databáze ALEX a její oddíl Parlamentaria: <http://alex.onb.ac.at/sachlichegliederung.htm>) a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (tzv. Digitální repozitář: <https://www.psp.cz/eknih/index.htm>). Inovovaná databáze tak uživatelům nabídne více informací a bude plnit funkci plnohodnotné internetové biografické encyklopedie, kterou bude možné i dále rozvíjet. Část v podobě základního výzkumu obnáší výzkum v archivech a knihovnách a vložení takto získaných dat do inovované databáze.Řešitelský tým se bude skládat ze stávajících 10 rešeršistů MÚA (pro období 1848, 1918-1920, 1945-1946), kteří zajistí zpracování cca 600 nových biogramů nevolených zákonodárců a zkompletují stávající biogramy s novými prvky (např. doplnění fotografií poslanců, jejich bibliografie atd.). Část rešeršistů bude pracovat podobně jako v etapě č. 03 v režimu pracovní smlouvy (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx), část v režimu DPČ, resp. DPP. Hodinová sazba (mezi 300 a 400 Kč/hodina) se bude odvíjet jednak od kvalifikace dotčených rešeršistů (Mgr. nebo PhD.) a dále od náročnosti konkrétních skupin hesel, kdy od části rešeršistů budeme vyžadovat i znalost německého jazyka a čtení kurentu (zejm. pro období před rokem 1918).ÚSTR počítá pro tuto poslední etapu č. 06 se zaměstnáváním 10 rešeršistů v režimu DPP. Budou rovněž zpracovávat údaje nevolených a kooptovaných poslanců za období 1968, 1969 a 1990; dále budou doplňovat stávající hesla o rozšiřující biografické materiály v podobě fotografií, skenů dokumentů, bibliografických odkazů atd.Dále se řešitelský tým projektu bude skládat ze dvou koordinátorů (1x MÚA, 1x ÚSTR) a 2 IT pracovníků ÚSTR. Počítá se rovněž s administrativním zajištěním v podobě 1 administrativního pracovníka MÚA (0,25 úvazku) a 1 administrativního pracovníka ÚSTR (0,25 úvazku).Nezbytné budou cestovní náklady – cesty do domácích a zahraničních archivů a knihoven. |

**se ruší a nahrazuje**

**Nové znění:**

**Etapa č. 03: Sběr dat a jejich vložení do databáze.**

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

|  |
| --- |
| Tato etapa kombinuje základní (sběr dat) a aplikovaný výzkum (plnění databáze a první vyhodnocování získaných dat, následně příprava specializované mapy). Základní výzkum v rámci této etapy spočívá ve sběru biografických dat na základě literatury, archivních pramenů a dobového tisku. Náročnost úkolu bude kolísat podle období sběru a podle charakteru dochování dat. Pracovní odhad počtu zastupitelů za celé sledované období je odhadován na cca 9.000 osob, tj. asi 5.000 do roku 1948 a 4.000 po roce 1948).Pro období 1848/49, 1861–1939 a 1946–1948 zajistí sběr tým 10 rešeršních pracovníků MÚA. Z nejrůznějších důvodů nelze ovšem stanovit průměrný čas potřebný pro zpracování jednoho hesla, neboť jejich obtížnost bude příliš různorodá. Pro starší období, tj. do roku 1948, resp. 1918 předpokládáme, že jeden rešeršista průměrně zvládne za jeden měsíc dohledat v archivech, zpracovat a zanést do databáze cca 10 biogramů. To za etapu dlouhou 46 měsíců dává výsledek cca 4.600 biogramů (poslanců ovšem odhadujeme celkově 5.000, nicméně počítáme s určitou rezervou vzniklou např. dublováním řady osobností, které byly současně členy vícera zákonodárných sborů najednou, např. zemského sněmu i říšské rady současně). Část rešeršistů bude přijata v režimu pracovní smlouvy (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx), část v režimu DPČ, resp. DPP. Hodinová sazba (mezi 300 a 400 Kč/hodina) se bude odvíjet jednak od kvalifikace dotčených rešeršistů (Mgr. nebo PhD.) a dále od náročnosti konkrétních skupin hesel, kdy od části rešeršistů budeme vyžadovat i znalost německého jazyka a čtení kurentu (zejm. pro období před rokem 1918).Zpracování biogramů poslanců za období 1948–1992 zajistí tým z celkem 20 rešeršních pracovníků ÚSTR. Metodika výpočtu nákladů je však ve srovnání se starším obdobím poněkud odlišná, neboť se výrazně liší charakter pramenů (v češtině a strojopisem). Všichni rešeršisté ÚSTR budou zaměstnáni v rámci DPP. V průměru počítáme, že 1 rešeršní pracovník zvládne zpracovat jedno heslo v průměru za 5 hodin. Při hodinové sazbě 200 Kč předpokládáme náklady na zpracování jednoho biografického záznamu 1000 Kč. Hodinová sazba je tedy nižší než pro rešerše v období 1848-1948, protože nevyžaduje do tak velké míry znalost cizích jazyků ani zběhlost ve čtení starého písma. Celkovou částku počítáme 3 400 000 Kč, což odpovídá počtu 3.400 hesel. Celkový počet hesel pro toto období odhadujeme 4.000, nicméně počítáme s určitou rezervou vzniklou např. dublováním řady osobností, a také předpokládáme zejména pro normalizační období personální stabilitu v obsazení parlamentu.Rešeršní pracovníci budou při získávání dat postupovat systematicky podle jednotlivých volebních období, aby uzavřená data za jednotlivé chronologické (a teritoriální) celky mohla být následně, resp. paralelně zpracovávána do podoby, resp. pro potřeby specializované mapy s odborným obsahem. Předpokládáme, že v roce 2018 budou zpracována data pro říšský sněm a zemské sněmy 1848/49 a paralelně pro Národní shromáždění za období 1948-1968; v roce 2019 data za český zemský sněm 1861-1913 a říšskou radu 1873-1918 a paralelně pro Federální shromáždění 1968-1986; v roce 2020 data pro poslaneckou sněmovnu a senát 1920-1948 a paralelně pro Českou národní radu 1968-1986. V roce 2021 pro období nepřímých voleb do říšské rady 1861-1873 a dále pro Federální shromáždění 1986-1992 a Českou národní radu 1986-1992. V roce 2021 proběhne i verifikace a kontrola shromážděných dat za celou etapu. Postup prací řídí koordinátoři za MÚA a ÚSTR. |

**Etapa č. 06: Inovace databáze a vložení dat nevolených poslanců.**

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

|  |
| --- |
| Tato spojuje vývoj a základní výzkum. Vývojová část spočívá v inovaci databáze jednak na základě jejího dosavadního provozu, jednak na potřebu zohlednění specifik pro plnění daty nevolených (kooptovaných, jmenovaných) poslanců, resp. zákonodárců. Existence občany nevolených zastupitelů totiž představuje specificky český fenomén, se kterým se v dějinách českého parlamentarismu opakovaně setkáváme. Spadají sem jak členové panské sněmovny říšské rady, které jmenoval císař, resp. kteří byli zastoupeni na základě dědičného práva zasedat v panské sněmovně říšské rady, tak poslanci mimořádných parlamentních těles vzniklých ve 20. století v období revolučních zvratů. Jmenovitě jde o členy Revolučního Národního shromáždění (1918-1920), dále Prozatímního Národního shromáždění (1945-1946), členy České Národní rady (vybrané Národním shromážděním 1968 a 1969), a poslance kooptované do existujících totalitních parlamentních sborů po převratu v listopadu 1989. Podchycena budou i data „poslanců“ zvolených v roce 1848 do českého sněmu, který se však nikdy nekonstituoval. Zpracování dat uvedených poslanců je dílčím způsobem odlišné, neboť nevzešli z voleb, a databáze, resp. specializovaná mapa tak nemůže reflektovat dosud sledovanou problematiku volebního chování obyvatel předcházejícího vzniku těchto parlamentních těles.Databáze sloužící dosud jako podklad pro vznik specializované mapy bude současně inovována v tom směru, že bude rozšířena i o informace nesloužící pro statistické a prosopografické zpracování dat. Konkrétně půjde o rozšíření databáze o fotografie poslanců a další případný ikonografický či audiovizuální materiál související s jejich činností, o připojení bibliografie týkající se jednotlivých poslanců, o možné propojení databáze poslanců s databázemi stenografických protokolů vytvořených v minulosti Rakouskou národní knihovnou (databáze ALEX a její oddíl Parlamentaria: <http://alex.onb.ac.at/sachlichegliederung.htm>) a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (tzv. Digitální repozitář: <https://www.psp.cz/eknih/index.htm>). Inovovaná databáze tak uživatelům nabídne více informací a bude plnit funkci plnohodnotné internetové biografické encyklopedie, kterou bude možné i dále rozvíjet. Část v podobě základního výzkumu obnáší výzkum v archivech a knihovnách a vložení takto získaných dat do inovované databáze.Řešitelský tým se bude skládat ze stávajících 10 rešeršistů MÚA (pro období 1848, 1918-1920, 1945-1946), kteří zajistí zpracování cca 600 nových biogramů nevolených zákonodárců a zkompletují stávající biogramy s novými prvky (např. doplnění fotografií poslanců, jejich bibliografie atd.). Část rešeršistů bude pracovat podobně jako v etapě č. 03 v režimu pracovní smlouvy (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx), část v režimu DPČ, resp. DPP. Hodinová sazba (mezi 300 a 400 Kč/hodina) se bude odvíjet jednak od kvalifikace dotčených rešeršistů (Mgr. nebo PhD.) a dále od náročnosti konkrétních skupin hesel, kdy od části rešeršistů budeme vyžadovat i znalost německého jazyka a čtení kurentu (zejm. pro období před rokem 1918).ÚSTR počítá pro tuto poslední etapu č. 06 se zaměstnáváním 10 rešeršistů v režimu DPP. Budou rovněž zpracovávat údaje nevolených a kooptovaných poslanců za období 1968, 1969 a 1990; dále budou doplňovat stávající hesla o rozšiřující biografické materiály v podobě fotografií, skenů dokumentů, bibliografických odkazů atd.Dále se řešitelský tým projektu bude skládat ze dvou koordinátorů (1x MÚA, 1x ÚSTR) a 2 IT pracovníků ÚSTR. Počítá se rovněž s administrativním zajištěním v podobě 1 administrativního pracovníka MÚA (0,25 úvazku) a 1 administrativního pracovníka ÚSTR (0,25 úvazku).Nezbytné budou cestovní náklady – cesty do domácích a zahraničních archivů a knihoven. |

**Zdůvodnění:**

xxxxxxxxxxxxxx, který pracoval na rešerších dat pro budovanou databázi poslanců, ukončil pracovní poměr u příjemce Masarykův ústav a Archiv AV ČR k 31. 12. 2020. V plném rozsahu jej od začátku roku 2021 do konce řešení projektu v roce 2022 nahradí xxxxxxxxxxxxxxxxx, který výborně splňuje všechna odborná kritéria.

**Čl. III.**

**Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:**

* A1 – Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - Příjemce **Masarykův ústav a Archiv AV ČR** pro roky řešení 2021 a 2022

**Zdůvodnění:**

xxxxxxxxxxxxxxx, který pracoval na rešerších dat pro budovanou databázi poslanců, ukončil pracovní poměr u příjemce Masarykův ústav a Archiv AV ČR k 31. 12. 2020. V plném rozsahu jej od začátku roku 2021 do konce řešení projektu v roce 2022 nahradí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, který výborně splňuje všechna odborná kritéria.

**Čl. IV.**

**Příloha:** Změny v tabulkách rozpočtu projektu.

 Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti

podpory výzkumu a vývoje.

**Čl. V.**

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

**Čl. VI.**

Dodatek se vydává na základě žádosti příjemce-koordinátora č.j. 2021/34/NM ze dne 4. 1. 2021, doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 8. 1. 2021. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Praze dne 2021 V Praze dne 2021

................................................. ...................................................

 poskytovatel příjemce-koordinátor

V Praze dne 2021 ...................................................

 příjemce