## Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

## „V 00519A – Ozvučovací technologie letního kina Tišnov”

(dále jen smlouva)

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**

### Smluvní strany

**1.1. Prodávající:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prodávající: | **ALTEI spol. s r.o.** | | |
| Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 65913 | | |
| Sídlo: | | **Přemyslovská 7, 130 00 Praha 3** |
| IČ: | | **25637274** |
| DIČ: | | **CZ25637274** |
| Bankovní spojení: | |  |
| Zastoupen: | | **Ing. Richard Jejkal, jednatel** |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | | **Ing. Richard Jejkal, jednatel** |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | | **Ing. Jan Lášek** |
| dále jen „prodávající“ | | |

**1.2. Kupující:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kupující: | **Městské kulturní středisko Tišnov** |
| Sídlo: | 666 01 Tišnov, Mlýnská 152 |
| IČ: | 49457543 |
| DIČ: | CZ49457543 |
| Zastoupení: | Mgr. Jan Brdíčko, ředitel |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Mgr. Jan Brdíčko, ředitel |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | Mgr. Pavel Hanák |
| dále jen „kupující“ | |

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**II.**

II.1. Tímto dodatkem se ruší ujednání článku 4.1. smlouvy a nahrazuje se textem:  
Prodávající se zavazuje splnit dodávku zboží dle přílohy tohoto dodatku v termínu **do 30. 8. 2021** do sídla kupujícíhoa dokončení dodávky včetně instalace v termínu **od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022.** Přesný termín instalace bude dohodnut mezi technickými kontakty se 14denním předstihem.

II.2. Tímto dodatkem se ruší část ujednání článku 3. 3. smlouvy „Fakturace je možná tedy až po předání ucelené dodávky, tj. po dodání a instalaci všech částí předmětu plnění specifikovaného v čl. II této smlouvy.“

II.3. Tímto dodatkem se doplňuje článek III smlouvy bodem 3.6. v následujícím znění: „Kupující uhradí prodávajícímu částku 761.000 Kč bez DPH po dodání zboží dle přílohy tohoto dodatku v souladu s bodem 3.3. smlouvy a následně částku ve výši 83.400 Kč bez DPH po odevzdání celkové zakázky a instalaci dle bodu II.1 tohoto dodatku, v souladu s bodem 3.3. smlouvy.

II.4. Tímto dodatkem se doplňuje bod 5.2. smlouvy takto: „Záruka na dodávku začíná běžet prvním dnem po kompletní dodávce díla, včetně instalace a zprovoznění dodávky.“

II.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změn.

V Tišnově dne \_\_4.6.2021\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_15.6.2021\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za kupujícího: za prodávajícího:

Mgr. Jan Brdíčko Ing. Richard Jejkal

ředitel jednatel

Přílohy:

Č. 1 – Položkový rozpočet – výkaz výměr dodávka zvukových komponentů, dodávka instalačního materiálu, instalace a zprovoznění.