Dodatek č.1 ke

Smlouva o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Smluvní strany:

Objednatel:

**Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 5177, vedeno u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 03103820

DIČ: není plátce DPH

Zastoupená: Ing. Rostislavem Rožnovským, ředitelem

(dále jen „objednatel“ nebo „MEC, p.o.“)

a

Dodavatel:

**Národní centrum energetických úspor, z.s.**

se sídlem: Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. L 63752, vedeno u Městského soudu v Praze

IČ: 04460286

DIČ: CZ04460286

Zastoupená: Mgr. Kamilem Čermákem, předsedou správní rady

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 115-1272870207/0100

(dále jen „dodavatel“ nebo „NCEÚ, z.s.“)

(společně též jako „smluvní strany“)

I.

# Předmět dodatku

1. Předmětem plnění ze strany dodavatele je „Vypracování strategie postupu pro Moravskoslezský kraj při realizaci rekonstrukce budov s přihlédnutím k závazku dekarbonizace“ (dále jen „strategie“) v rozsahu dle nabídky dodavatele ze dne 26.4.2021.
2. Smluvní strany sjednávají následující úpravu čl. II. Doba plnění a místo plnění. Článek II. Odst. 1 smlouvy nově dle dodatku zní:

**II.**

**Doba plnění a místo plnění**

1. Vzhledem k užší a časově náročnější interakci mezi smluvními stranami při rozpracování studie, která specifikuje téma „modelová doporučení pro nejčastější 3 typy veřejných budov (oblast školství, zdravotnictví a sociálních služeb z krajské korporace)“, která spočívá zejména ve vyžádání většího množství dat dodavatelem za vybrané budovy tak, aby byly návrhy a opatření ve studii co nejvěrohodnější a uplatnitelné na budovách MSK, bude předmět smlouvy předán dodavatelem do 20.6.2021 v tištěné svázané podobě ve 2 vyhotoveních spolu s elektronickou podobou (MS WORD) na adresu objednatele:

Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, 28. října 3388/111; 702 000 Ostrava – Moravská Ostrava.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

V Ostravě dne ………………..

Za objednatele: Za dodavatele:

………………………………….. ……………………………….

Ing. Rostislav Rožnovský Mgr. Kamil Čermák

ředitel předseda správní rady

**MEC, p.o. NCEÚ, z.s.**