**Dodatek č. 3 smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 688/2015**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Název díla:**

**„Rekonstrukce PB, LB Svitávky v Mařenicích u čp. 261",**

**projektová dokumentace**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických: Ing. Petra Suchopárková,

zástupce vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele: Ing. Dalibor Drnec,

manažer projektu

tel.: +420 416 707 862

mobil: +420 720 749 348

e-mail: drnec@poh.cz

Zástupce pro výkon technického

dozoru: Ing. Pavel Sůva

technický dozor staveb

tel.: + 420 487 882 872

mobil: + 420 606 757 466

e-mail: suva@poh.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel: HG partner s.r.o.**

adresa: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – pobočka Úvaly

číslo účtu: 435084389/0800

Společnost HG partner s.r.o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.

Zhotovitele zastupuje: Ing. Michal Dvořák, projektant

tel.: 246 082 015

mobil: 777 167 967

e-mail: dvorak@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na VV dne 14.04.2016 o pozastavení projekčních prací do doby rozhodnutí objednatele o právním vztahu ke zřízení svodidel, která mohou zasahovat do konstrukce zdi. Z tohoto důvodu se uzavírá Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 8. 2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 1,2 a čl. V. Cena díla ods. 1.:

**Čl. IV. Doba plnění**

**Původní znění:**

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO, návrhu povodňového a havarijního plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy nejpozději do: **29.04.2016**
2. Dokončená projektová dokumentace včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO, návrhu povodňového a havarijního plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy nejpozději do: **20.05.2016**

**Nové znění:**

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

**Zhotovitel svolá VV do 10 dnů od výzvy objednatele, kde budou projednány podmínky osazení svodidel a dohodnuto technické řešení.**

1. Rozpracovaná projektová dokumentace před ZVV včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO, návrhu povodňového a havarijního plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy nejpozději do:

**3 měsíců od výzvy (ev. od projednání v IK PŘ)**

1. Dokončená projektová dokumentace včetně havarijního plánu nejpozději

**do 10 dnů po konání ZVV**

**Čl. V. Cena díla**

**Původní znění:**

1. **Cena za zpracování komplexního díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 11 000 Kč bez DPH a činí   
   **celkem 201 203,- Kč bez DPH.**

**z toho:**

1. PD DSJ včetně úkonů dle SOD 190 203 Kč bez DPH
2. Zhotovení ověřeného geometrického plánu 11 000 Kč bez DPH

**Nové znění:**

1. **Cena za zpracování komplexního díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 61 200 Kč bez DPH a činí   
   **celkem 262 403,- Kč bez DPH.**

**z toho:**

1. PD DSJ včetně úkonů dle SOD 190 203 Kč bez DPH
2. Zhotovení ověřeného geometrického plánu 11 000 Kč bez DPH
3. Projekční práce – rozšíření 61 200 Kč bez DPH

**Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2015 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.**

**Čl. XII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. **Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.**

V Chomutově dne v Úvalech dne

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik HG partner, s r. o.

**objednatel** (podpis a razítko) **zhotovitel** (podpis, razítko)