Číslo smlouvy objednatele: D/2361/2017/INV/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“ dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Zlínský kraj

Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati č. p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán	:	Ing. Holiš Radim – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. Holiš Radim - hejtman

b) ve věcech technických	:	xxx - vedoucí odboru investic,

xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

xxx - oddělení přípravy a realizace investičních akcí

IČO	:	70891320

DIČ	:	CZ 70891320

Bankovní ústav	:	xxx

Číslo účtu	:	xxx

Tel. 	:	xxx

E-mail	:	xxx

ID DS	:	xxx

Zhotovitel	:	G G ARCHICO a.s.

Sídlo	:	Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště

Statutární orgán	:	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 	:	xxx, předseda představenstva

b) ve věcech technických	:	xxx

IČO	:	469 94 432

DIČ	:	CZ46994432

Bankovní ústav	:	xxx

Číslo účtu	:	xxx

Tel.	:	xxx

E-mail	:	xxx

ID DS	:	xxx

I. PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2361/2017/INV dne 03. 01. 2018 na akci:

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“

(dále jen Smlouva)

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

  - Změna zástupce objednatele ve věcech technických uvedených v odst.1.1. písm. b), kdy k této změně dochází z důvodu personálních změn na straně objednatele.

Změna zástupce zhotovitele ve věcech technických uvedeného v odst. 1.2. písm. b), kdy k této změně dochází z důvodu personálních změn na straně zhotovitele.

Změna člena realizačního týmu, vedoucí projektu (HIP) dle odst. 1.2.1

Zhotovitel oznámil objednateli dopisem č. j.: KUZL 13780/2021 informaci o ukončení pracovního poměru s xxx.

xxx byla prokazována odborná způsobilost zhotovitele v rámci veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace.

Zhotovitel dopisem č. j.: KUZL 13780/2021 rovněž požádal o změnu člena realizačního týmu (HIP) xxx  za   xxx.

Současně s výše uvedeným dopisem zhotovitel předložil doklady, kterými prokázal, že nově navržený člen realizačního týmu (HIP) má stejné kvalifikační předpoklady, které byly požadovány ve veřejné zakázce na výběr zpracovatele projektové dokumentace.

  - Úprava přepokládaného termínu realizace stavby dle odst. 3.5.

Smlouva o dílo v odstavci 3.5. uvádí:

Předpokládaný termín veřejné zakázky na stavební práce: 05/2018 – 08/2018

Předpokládaný termín realizace stavby: 08/2018 – 10/2019

To znamená 15 měsíců výkonu autorského dozoru.

Tento předpokládaný termín byl stanoven dle studie, dostupného podkladu při zadávaní veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace.

V průběhu projektové přípravy stavby byla přesněji specifikována délka výstavby.

Předání staveniště proběhlo 31. 08. 2020 a stavební práce byly zahájeny 09/2020.

Ukončení stavebních prací se předpokládá 06/2022.

To znamená 22 měsíců výkonu autorského dozoru.

Na základě výše uvedeného se mění termíny realizace stavby uvedené v odst. 3.5.

  - Změny ceny za výkon autorského dozoru dle odst. 4.2.4.

Původní výkon autorského dozoru byl přepokládaná v délka trvání 15 měsíců. Na základě této délky výkonu AD zpracoval zhotovitel nabídkovou cenu.

Dle odst. 4.7 smlouvy je změna dohodnuté ceny možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele.

Stavební práce na realizaci stavby byly zahájeny 09/2020 a jejich ukončení se přepokládá 06/2022, to je 22 měsíců. Na základě rozšíření délky výkonu AD o 7 měsíců se upravuje cena za výkon autorského dozoru.

Nová cena výkonu AD byla stanovena vydělením ceny za výkon AD počtem měsíců výkonů AD dle smlouvy o dílo (15 měsíců). Výsledná cena za jeden měsíc výkonu AD byla vynásobena počtem předpokládaných měsíců výkonu AD dle dodatku č. 1 smlouvy (22 měsíců).

Navýšení ceny za výkon AD je o částku 187 600,-Kč bez DPH, DPH 39.396,-Kč, včetně DPH 226.996,-Kč.

  - Změny celkové ceny díla dle odst. 4.1.

Na základě úpravy ceny dle odst. 4.2.4. za výkon autorského dozoru dochází k navýšení celkové ceny o částku 187 600,-Kč bez DPH, DPH 39.396,-Kč, včetně DPH 226.996,-Kč.

Tato změna představuje 2,46% z celkové ceny dle smlouvy.

Na základě výše uvedeného se mění celková cena díla uvedená v odst. 4.1.

- PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva mění s ohledem na výše skutečnosti uvedené v Preambuli v následujícím rozsahu:

Přijímají se změny v článcích

- SMLUVNÍ STRANY

Odstavec 1.1. písm. b) Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx - vedoucí odboru investic,

xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

Odstavec 1.2. písm. b) Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx

Odstavec 1.2.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

    - Zpracovatelský tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):

Vedoucí projektu (HIP)  : xxx

Projektant		: xxx

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Odstavec 3.5. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 3.5. Výkon AD dle odst. 2.4. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

- Předpokládaný termín veřejné zakázky na stavební práce: 03/2020 – 05/2020

- Předpokládaný termín realizace stavby: 09/2020 – 06/2022.

4. CENA DÍLA

Odstavec 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

  - Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 7.820.100,- Kč (bez DPH)

DPH: 1.642.221,- Kč

Celkem s DPH  9.462.321,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: devětmilionůčtyřistašedesátdvatisíctřistadvacetjednakorunkorunčeských)

Odstavec 4.2.4 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 4.2.4. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.4. 589.600,-Kč (bez DPH), DPH 123.816,-Kč, cena včetně DPH 713.416,-Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:	RZK

Datum a číslo jednací:

Ve Zlíně dne		                                                          V Uherském Hradišti dne:

Objednatel:	Zhotovitel:

Ing. Holiš Radim – hejtman			xxx

………………………………………….	      			  ………………………………………