# Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 1190400229 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

## Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

## obec Tišice

kontaktní adresa: Obecní úřad Tišice, Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice IČO: 00237221

zastoupená: Bc. Pavlem K o n č e l e m, DiS., starostou (dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1190400229 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 6. 11. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2021 (dále jen

„Smlouva“):

1. Termín ukončení stavebních a montážních prací uvedený v článku IV, bod 1, písm. p) za první odrážkou se mění na 5/2021.
2. Termín ukončení akce uvedený v článku IV, bod 1, písm. p) za druhou odrážkou se mění na 7/2021.
3. Termín předložení podkladů k ZVA uvedený v článku IV, bod 1, písm. q) se mění na 10/2021.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
5. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.
6. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

……………………………………………. ...............…………………………………… zástupce příjemce podpory zástupce Fondu