**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo (č. zhotovitele OV15-46/20) ze dne 2.10.2020

na zhotovení díla

„Slaboproudé rozvody SK pro systém VZT“

**1. Smluvní strany**

**Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň**

se sídlem: Klatovská třída 1615/109

IČ: 69457425

zastoupená: **Ing. Jarmila Konopová, ředitelka školy**

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň

číslo účtu: 68130311/0710

kontaktní osoba: Robert Krajdl

telefon: +420 775 878 141

E-mail: krajdl@spstrplz.cz

(dále jen „objednatel“)

a

**TECHNISERV, spol. s r.o.,**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

sídlo provozovny: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

IČ: 44264020

DIČ: CZ44264020

zastoupená: Ing. Karel Kovář, jednatel

bank. spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 435742011/0100

telefon: +420 283 023 111

E-mail: [info@techniserv.cz](mailto:rlukas@techniserv.cz)

zastoupená ve věcech technických: Ing. Václav Nováček, E-mail: vnovacek@techniserv.cz

(dále jen „zhotovitel“)

souhrnně pak „smluvní strany“, se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 2. čl. VII. smlouvy o dílo ze dne 2.10.2020 nazhotovení díla **„Slaboproudé rozvody SK pro systém VZT“** (dále jen „smlouva“) dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“).

**2. Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je **změna rozsahu** **díla, a s tím související úprava smluvní ceny a termínu dokončení díla,** to všez důvodu víceprací, požadovaných a schválených objednatelem.

**3. Předmět dodatku**

1. Ze strany objednatele vznikl požadavek na provedení prací, činností a dodávek (dále jen „**vícepráce**“), které nebyly v rozsahu díla dle uzavřené smlouvy, ani nebyly obsaženy v příloze č. 1 (cenové nabídce) smlouvy.
2. Rozsah víceprací je podrobně zpracován v cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a jejich cena činí vč. DPH: **318 593,24 Kč**

**(slovy: tři sta osmnáct tisíc pět set devadesát tři korun a dvacet čtyři haléřů českých)**

Tato částka se skládá z ceny ve výši 263 300,20 Kč bez DPH a daně z přidané hodnoty ve výši 55 293,04 Kč (sazba daně činí 21%).

1. Na základě změn, uvedených výše v odst. 1. a 2. článku 3. tohoto dodatku, se mění celková cena díla, specifikovaná v odst. 1. čl. III. smlouvy. V souvislosti s tím se ve smlouvě ruší odst. 1., čl. III. a nahrazuje se novým zněním takto:

„1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, a to:

**celková cena s DPH ve výši 1 165 118,56 Kč**

**(slovy: jeden milion sto šedesát pět tisíc sto osmnáct korun a padesát šest haléřů českých)**

Tato částka se skládá z ceny ve výši 962 907,90 Kč bez DPH a daně z přidané hodnoty ve výši 202 210,66 Kč (sazba daně činí 21%).“

1. Tímto dodatkem se současně ve smlouvě ruší odst. 4., čl. I. smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zahájí ihned po podepsání smlouvy. Dokončení díla bude provedeno nejpozději do **30.10.2021.** Dodržení termínů je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele v návaznosti na prováděné stavební práce v prostorách školy v rámci realizace projektu Energetická úsporná renovace budovy. Při nutnosti přerušení prací nezaviněné zhotovitelem, se o dobu tohoto zdržení, resp. přerušení prací, prodlužuje termín plnění zhotovitele.

**4. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel také jeden stejnopis.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka víceprací – počet stran 1

1. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Plzni dne:…………………. V Praze dne:………………….

……………………………………….. ……...………………………………..

Ing. Jarmila Konopová, ředitelka Ing. Karel Kovář, jednatel

objednatel zhotovitel