### Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 2.11.2020 na akci „Výstavba trojgaráže na parcele č. 417, k.ú. Žlutice“ mezi těmito stranami

## Objednatel

Název:		Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Žlutice

Sídlo:			Jiráskova 344, 364 52 Žlutice

Zastoupený:		Mgr. Jan Kubát, ředitel

IČ: 			70845433

DIČ: 			CZ00259438

Kont. osoba 		Lenka Pešáková

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

Název:	KV Realinvest, s. r. o.

Sídlo:			Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

Jednající:			Lukáš Kolár, jednatel společnosti

IČ: 			29113903

DIČ: 			CZ29113903

Bankovní spojení:	Komerční banka,a.s.

Číslo účtu:		123-651190207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Plzni, odd. C, vložka 25771

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

- Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2020 je změna doby dokončení celého předmětu díla a změna ceny a rozsahu stavebních prací o změnový list č. 3 a č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku na akci: „Výstavba trojgaráže na parcele č. 417, k.ú. Žlutice“.

II.

Doba plnění

- Doba dokončení předmětu díla se mění následovně:

Původní předpokládaný termín dokončení díla dle dodatku č.2 :                  10.06.2021

Nový předpokládaný termín předání dokončeného díla: 		              30.06.2021

III.

Cena díla

Cena předmětu díla se mění o vícepráce a méněpráce následovně:

Původní cena dle SOD díla:                                                   1 559 000       Kč bez DPH

Původní cena upravená o změnový list č.1 a č.2:                   1 976 324,55 Kč bez DPH

Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č.3 a č. 4:            - 13 516,59 Kč bez DPH

Celková cena díla upravená o změnové listy:	1 962 807,96 Kč bez DPH

Celková cena díla upravená o změnové listy včetně DPH 15%:

2 257 229,15 Kč

III.

Ostatní

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ve Žluticích dne			       	V Karlových Varech dne

Za objednatele:				Za zhotovitele:

..............................……….......………   	………....................................................

###### Mgr. Jan Kubát, ředitel	       	    Lukáš Kolár, jednatel společnosti