Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka** |
| IČO: | 486 83 396  |
| DIČ: | CZ48683396  |
| Se sídlem: | Linhartova 172/14, 93 06 Kosmonosy  |
| Zastoupená: | Aleksander Świerczek, vedoucí odštěpného závodu a ředitel oddělení |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. Mladá Boleslav |
| Číslo účtu: | 2517100257/0100  |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9490 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.5.2020 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s revitalizací a modernizací pavilonu č. 4 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s vydaným stavebním povolením a projektovou dokumentací předanou zhotoviteli. Rozsah prací, dodávek a služeb je dán výkazem výměr předaným zhotoviteli.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že po uzavření Smlouvy a zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba doplnit některé slaboproudé a silnoproudé rozvody. Tyto dodatečné práce nebyly předmětem původního zadání a nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Z provozně-technického hlediska je provádění těchto dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.

## Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodávku stavebních, montážních a řemeslných prací uvedených ve výkazu výměr – změnovém listu č. 11 a č 15, které jsou přílohou tohoto dodatku.

## V důsledku této změny předmětu díla se cena díla zvyšuje o částku **1.756.741,- Kč bez DPH**, která odpovídá ceně dodatečných prací.

## Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku **91.598.233,03** Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 19.235.628,94 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí **110.833.861,97 Kč**.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Výkaz výměr – změnový list č. 11 a č 15

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne 24.2.2021 | V  Kosmonosech dne 24.2.2021 |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva | ……………………………………………….**Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego,or. sl.** Aleksander Świerczekředitel a vedoucí odštěpného závodu |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Mgr. Daniel Marekmístopředseda představenstva |  |