ev.č. objednatele:  B 0042/15	           	ev.č. zhotovitele: 57/15

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na projektovou dokumentaci „Opatření v prostoru Kunov“

### uzavřené dne 30.10.2015, mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo :	Varenská 3101/49,  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	XXXXXX

sídlo:	XXXXXX

XXXXXX

IČO:	XXXXXX

DIČ:	XXXXXX

Zapsán v obchodním rejstříku XXXXXX

Smluvní strany se v souladu se zněním článku 5. a článku 11. bod 11.4. dohodly na změně citované smlouvy v tomto rozsahu:

čl. 2. Předmět smlouvy  - rozšiřuje se znění bodu 2.3.1. a), nově zní takto:

    - Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, resp. dle znění vyhlášky platného v termínu odevzdání dle čl. 3 SoD. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři. Varianty jsou rozděleny následujícím způsobem:

I)   varianta „A“ – s umístěním rybochodu na pravém břehu

II)  varianta „B“ – s umístěním rybochodu na levém břehu

III) varianta „C“ – s umístěním rybochodu v korytě vodního toku

Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.

čl.3.  Dodací lhůta – rozšiřuje se bod 3.2., nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| --- | --- |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD | do 90 dnů po uzavření smlouvy |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD | koncept technického řešení varianty „A“ | do 90 dní po uzavření smlouvy |
|  | koncept technického řešení varianty „B“a „C“ | do 45 dnů po uzavření dod.č.1 |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD | do 20 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD | do 20 dní od doručení připomínek |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.2. SoD | do 90 dní od doručení připomínek |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SoD | k termínu odevzdání dokumentace dle bodu 2. bodu 2.3.1. |
| Biologické hodnocení a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.5. SoD | 31.7.2016 |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.1. SoD | koncept technického řešení | do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD | do 20 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD | do 20 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.2. SoD | do 60 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.7. SoD | do 90 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.8 | při realizaci stavby |

4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. nově zní takto:

  - Cena díla v rozsahu dle čl. 2. ve znění dodatku č.1 činí

    - práce dle čl. 2. bodu 2.1.	  XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.2.	  XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.3.1. – varianta „A“	XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.3.1.- varianta „B“ a „C“	XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.3.2.	  XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.4.	XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.5.	  XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.6.1.	XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.6.2.	  XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.7.	XXXXXX Kč

    - Celková cena bez DPH	XXXXXX Kč

    - práce dle čl. 2. bodu 2.8. 	XXXXXX Kč/hod

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:							V XXXXXX dne:

za objednatele:						za zhotovitele:

Ing. Jiří Pagáč	XXXXXX

generální ředitel	XXXXXX