# dnešního dne, měsíce a roku:

1. **Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni**

se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

zastoupená: Ing. Petrem Benešem, kvestorem

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

bankovní spojení, č.ú.: xxxxxxxxxxxx

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

 **(dále jen „Objednatel“) na straně jedné**

a

**2. Zhotovitel: RAVAL projekt v.o.s.** Sídlo: Houškova 16, 326 00 Plzeň

 Zastoupený: Ing. Slavomír Racek, Ing. Jan Valko, Ing. Jan Čechura

 společníci
 IČ: 49194852

 DIČ: CZ49194852

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

 **(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé**

se smluvní strany dohodly na uzavření

**dodatku č. 2**

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 23.9.2016, a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.9.2016, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se upravuje rozsah prováděných projektových prací, konkrétně se rozšiřuje rozsah o navržení další varianty řešení prostoru pro mytí nádobí s výrazně vyšší kapacitou.
3. Předmětem dodatku jsou následující změny:
	1. V článku II. smlouvy „Doba plnění“ se v návaznosti na vypracování další varianty díla upravuje termín dokončení díla – nově stanovená doba plnění je:

2.1.1 – dílo popsané v bodě 1.1. písm. a) až f) uzavřené Smlouvy o dílo - do 3.3.2017

2.1.2 – dílo popsané v bodě 1.1. písm. g) uzavřené Smlouvy o dílo – do 17.3.2017

* 1. V článku III. smlouvy „Cena za dílo, platební podmínky“ se upravuje následovně:

Cena za dílo dle smlouvy 496.000,- Kč bez DPH

Cena za dodatečné práce dle dodatku č. 2 11.700,- Kč bez DPH

**Cena díla celkem dle dodatku č. 2 507.700,- Kč bez DPH**,

 tj. 614.317,- Kč vč. DPH 21%

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Plzni dne …………………. V Plzni dne ………………….

Za Objednatele: za Zhotovitele:

Západočeská univerzita v Plzni RAVAL projekt v.o.s.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Beneš Ing. Jan Valko Ing. Jan Čechura

kvestor společníci