**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel – G-servis Praha  spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ 16300

Zastoupený: RNDr. Michalem Tylšem, jednatel

 RNDr. Martinem Guthem, jednatel

IČ: 496 80 226

DIČ: CZ49680226

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl **C,** vložka **21745.**

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020

uzavřené dne 15. 01. 2020

**Předmět díla smlouvy:**

„Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a MPŘ – vodní dílo na p.p.č. 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV“

**Místo plnění veřejné zakázky:** Česká republika, Ústecký kraj, okres Děčín, k.ú. Kerhartice, pozemek p.č. 1588/2

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020 je:

* změna termínu předání Díla dle Čl III., odst. 3.1.1. b) Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 a dodatku č. 1,

2. Důvodem změny termínů jsou nepředpokládané průtahy ze strany DOSS při získávání stanovisek, bez kterých nelze řádně dokončit práce dle Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 a dodatku č. 1.

**Čl. II**

**Změny ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1**

**1. Původní znění:**

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební/vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 06. 2021

**2. Nové znění:**

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební/vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 29. 10. 2021

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 zůstávají v platnosti.

V Děčíně dne 28.6.2021 V Praze dne 25.6.2021

za objednatele za zhotovitele

....................................................... ............................................

**Ing. Jitka Blehová** RNDr. Michal Tylš

vedoucí Pobočky Děčín jednatel