# Dodatek č. 1 NPÚ 450/48590/2021

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ-450/95776/2020

číslo zhotovitele: /

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

- I.

- Smluvní strany

Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ ÚPS v Kroměříži

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx, tel: +420 xxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa

se sídlem: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Jan Šerák, DiS.

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ Šlapanice, ID RZP: 3567561

se sídlem: Komenského 158, Bílovice nad Svitavou 664 01

IČ: 88799221, neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

- II.

- Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 25. 1. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SH Veveří – oprava zábradlí balkónu u místnosti č. 211“.

2.2 	Oprava zábradlí je přímo spjatá se stavební obnovou kamenné obruby, potažmo opravou celého balkónu. Stavební obnova konstrukcí balkónu je řešena samostatnou smlouvou o dílo. Tato smlouva byla upravena dodatkem, kde se změnil rozsah prací a s ním byl posunut i termín dokončení. Práce na opravě zábradlí mohou začít až po zaměření přesného uložení kamenné obruby. Tato obruba byla osazena 8. 6. 2021. Teprve od 10. 6. 2021 zhotovitel mohl zaměřit hodnoty pro vytvoření zábradlí.

2.3	Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že se prodlouží termín plnění díla. Nový termín dokončení a předání díla bude 30. 7. 2021.

2.4 	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

- III.

- Závěrečná ustanovení

3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 23. 6. 2021				V Bílovicích nad Svitavou dne 21. 6. 2021

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………………………..				……………………………………

Ing. Petr Šubík						xxxxxxxxxxxxxx

ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži